**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и

подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы

за 2024 год

Программа утверждена постановлением администрации округа от 14.02.2023 № 194. Цель программы: обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных муниципальных учреждений по качественному решению вопросов местного значения, а также отдельных передаваемых государственных полномочий.

В рамках муниципальной программы реализуются 8 основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации округа по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения.
3. Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения.
4. Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения.
5. Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий.

6. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания.

7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа.

8. Предоставление субсидии АНО «Редакционно – издательский комплекс «Белозерье.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы | | | | | | |  |
| 1. | уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации Белозерского муниципального округа | % | 20 | | 25 | 25 | | Плановый показатель |
| 2. | доля рабочих мест работников администрации округа, оборудованных надлежащим образом; | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 3. | доля работников администрации округа, оплата труда которых осуществляется с учетом результативности работы | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 4. | выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 5. | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями, подведомственными администрации округа | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 6. | количество граждан, проживающих и работающих в сельской местности, получающих меры социальной поддержки | чел. | 56 | | 64 | 53 | | На конец 2023 года выплаты проведены 56 человекам, 3 чел. умерли, своевременно не внесены изменения в программу. |
| 7. | количество получателей пенсии за выслугу лет, из числа лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | чел. | 85 | | 88 | 85 | | На конец 2023 года выплаты проведены 85 человекам. |
| 8. | доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь округа | % | 32,6 | | 24 | 36,4 | | В округе 6600 ветеранов, приняли участие в разных мероприятиях 2400 человек |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа по выполнению полномочий местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | Х |
| 2 | 1.1.Обеспечение деятельности администрации округа | X | Х | X | Х | X | Х | X | Х |
| 3 | 1.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить оплату труда работников администрации округа с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат (командировочные расходы) в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 4 | 1.1.2.Обеспечение условий для деятельности администрации округа | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Оборудовать надлежащим образом рабочие места работников администрации округа | Приобретено 9 ед. оргтехники;  заключены договоры на оплату услуг связи и Интернета спецсвязи, почты;  обеспечено теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение зданий Советский проспект д. 63 и Карла Маркса, д. 18; внесены членские взносы в ассоциацию муниципальных образований; обеспечены представительские расходы; оплата налогов, госпошлин и иных платежей; услуги банка по зачислению пенсий и ЕДК. |  |
| 5 | 1.2. Обеспечение исполнения полномочий местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | 1.2.1.Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить внесение взносов в фонд капитального ремонта за муниципальное жильё | Взносы в фонд капитального ремонта внесены в полном объеме за муниципальное жилье |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2.** Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | 2.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | 2.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить оплату труда работников администрации округа с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат (командировочные расходы) в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 10 | 2.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | оборудовать надлежащим образом рабочие места работников администрации округа | Заключены договоры на оплату услуг связи и почты; закуплена канцелярия, внесены членские взносы в ассоциацию муниципальных образований; обеспечена  оплата налогов, госпошлин и иных платежей.  Приобретено 5 ед. оргтехники. |  |
| 11 | 2.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | 2.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить нуждающиеся в жилых помещениях малоимущие граждане жилыми помещениями | Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье 18 семей; снято с учета 36 семей. Предоставлено 36 жилых помещения по договорам социального найма, чем обеспечены учетной нормой жилья 105 человек. Содержание муниципального жилищного фонда осуществляется путем проведения текущего ремонта помещений через МУ «Горзаказчик» с предоставленной субсидии по статье расходов бюджета округа «Иные цели» |  |
| 13 | 2.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить участие в проекте «Народный бюджет» | Подготовлены проекты на общую сумму 1400,0 тыс. руб.:  - «Проведение работ по установке освещения и видеонаблюдения на территории парка Культуры и отдыха» 700,0тыс. руб.  - «Очистка и углубление канавы на улице Свердлова в городе Белозерске» - 200,0 тыс. рублей.  - Благоустройство площадки возле церкви И. Пророка – 200,0 тыс. руб.  – «Спил аварийных деревьев и вырубка кустарника в городском сквере у дома купца Калинина» -  300,0 тыс. руб. | Проект – «Проведение работ по установке финишного покрытия и спортивного оборудования скейт – площадки на территории парка культуры и отдыха.  1 800 000 руб. Контракт расторгнут в одностороннем порядке, работы не приняты и не оплачены. |
| 14 | 2.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | Конанова О.Л., директор МУ «Горзаказчик» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ в полном объёме | Учреждение профинансировано в полном объеме согласно утвержденного администрацией округа муниципального задания |  |
| 15 | **Основное мероприятие 3.** Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | 3.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | 3.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить оплату труда работников администрации округа с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат (командировочные расходы) в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 18 | 3.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Оборудовать надлежащим образом рабочие места работников администрации округа | Заключены договоры на оплату услуг связи и почтовые расходы; закуплены канцтовары и хозтовары; обеспечена оплата налогов, госпошлин и иных платежей. |  |
| 19 | 3.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | 3.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить нуждающиеся в жилых помещениях малоимущие граждане жилыми помещениями | Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье 3 семьи (5 человек). Заключен 1 договор социального найма.  За капремонт были оплачены взносы на сумму 125 827,32 руб.  За теплоснабжение муниципальных квартир - 15 888,78 руб.  Содержание муниципального жилищного фонда осуществляется путем проведения текущего ремонта помещений. |  |
| 21 | 3.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить участие в проекте «Народный бюджет» | В рамках программы:  Разработка 15 ПСД, в том числе 3 прошли государственную экспертизу на общую сумму 209,8 тыс. руб.  На проекты израсходовано 4370,0 тыс. руб.:  1. Благоустройство территории стелы воинам Великой Отечественной войны в с. Бечевинка  2. обустройство контейнерной площадки в д.Глушково  3. Установка дополнительных плит к памятнику воинам-участникам Великой Отечественной войны в с.Антушево  4. Устройство водовода от родникового ключа до д.Алексино  5. Благоустройство родникового ключа д.Алексино  6. Благоустройство территории памятника «Неизвестному солдату» в д.Глушково  7. Приобретение и установка досок объявлений на территории ТУ «Восточное»  8. Обустройство общественного колодца в д.Рябово  9. Обустройство контейнерной площадки в д.Орлово  10. Обустройство общественного колодца в д.Гришино  11. Обустройство контейнерной площадки в с.Бечевинка, ул. Преображенская  12. Обустройство контейнерной площадки в д.Кирьяновская  13. Обустройство контейнерной площадки в д.Панкратовка  14. Обустройство контейнерной площадки в д.Панкратовка |  |
| - подготовка проектно-сметной документации |  |
| - проведение мероприятий |  |
| 22 | **Основное мероприятие 4**. Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23 | 4.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24 | 4.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить оплату труда работников управления с учетом результативности работы | Обеспечена оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с решением Представительного Собрания округа, постановлением администрации округа |  |
| 25 | 4.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Оборудовать надлежащим образом рабочие места работников управления | Заключены договоры на оплату услуг связи и Интернета  обеспечено электроснабжение здания; оплата налогов |  |
| 26 | 4.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27 | 4.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить нуждающиеся в жилых помещениях малоимущие граждане жилыми помещениями | Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье 7 семей; снято с учета 4 семьи. Предоставлено 16 жилых помещения по договорам социального найма, чем обеспечены учетной нормой жилья 21 человек.  С октября 2024 года и по настоящее время, согласно договору с ООО «Серверная сбытовая компания» взимается плата за социальный найм  жилых помещений. Содержание муниципального жилищного фонда осуществляется путем проведения текущего ремонта помещений |  |
| 28 | 4.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить участие в проекте «Народный бюджет» | Реализовано 33 проекта на сумму 10332,3 тыс. руб.:  1. Благоустройство территории Парка Победы в д.Митино.  2. Разборка старых бесхозных строений в д. Митино, с.Зубово.  3. Очистка и углубление канавы ул. Строителей, с.Зубово (правая сторона).  4. Ремонт пешеходного моста п.Визьма.  5. Очистка и углубление канав в д. Панинская, д. Борок.  6. Ремонт пешеходного моста д. Борок.  7. Ремонт пешеходного моста п.Ивановский.  8. Обустройство контейнерных площадок в д. Митино, д.Гаврино, с.Зубово.  9. Обустройство подхода к водоему в с.Георгиевское.  10. Очистка и углубление канав на ул.Коммунистическая, Комарова в п. Нижняя Мондома.  11. Очистка и углублении канав на ул. Школьная, Труда в с Куность.  12. Очистка трубопереездов с.Зубово, ул. Речная.  13. Приобретение уличных тренажеров.  14. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на ул. Советская, Новая, Мира п.Нижняя Мондома.  15. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на ул. Центральная, Озерная с. Куность.  16. Вырубка кустарника в с.Куность на улице Мира.  17. Замена водоразборных колонок д. Климшин Бор.  18. Спил аварийных деревьев с.Зубово .  19. Обустройство спуска к водоему по ул. Великосельская п. Лаврово.  20. Замена водопроводной трубы ул. Спортивная, с.Зубово.  21. Обустройство пешеходных переходов в п. Нижняя Мондома.  22. Обустройство зон отдыха в с.Зубово.  23.Приобретение световой и звуковой аппаратуры для Дома культуры п.Нижняя Мондома.  24. Ограждение детской, спортивной площадки с.Зубово, ул. Мира.  25. Текущий ремонт здания насосной станции д.Гаврино.  26. Обустройство общественного колодца с.Зубово, ул. Пушкинская, д.45.  27. Устройство линии уличного освещения в с.Ивановское.  28. Устройство линии уличного освещения в д. Перхлойда.  29. Обустройство общественного колодца в с.Артюшино.  30. Обустройство плотомоя в п.Нижняя Мондома.  31. Обустройство плотомоя в с. Куность.  32. Приобретение информационных щитов .  33. Утепление здания насосной станции с.Зубово, ул. Строителей, д.13 а. |  |
| - подготовка проектно-сметной документации |
| - проведение мероприятий |
| 29 | Основное мероприятие 5. Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30 | 5.1.Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Томашова С.В., начальник отдела опеки и попечительства администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по опеки и попечительству | В рамках исполнения государственных полномочий осуществлялась работа с замещающими семьями, в которых под опекой находятся 95 человек, в ЦДП – 25 человека, Передано в семьи из ЦПД -18 человек, из них 6 детей возвращены в родную семью, 3 ребенка устроены в приемную семью, 9 детей по трудной жизненной ситуации вернулись в кровную семью. Выявлены 13 детей, из них 6 детей возвращены в семью, показатель составил 46,2 % (план 72,7 %). |  |
| 31 | 5.2.Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Обичкина Е.В., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В рамках исполнения переданных государственных полномочий Комиссией проведено 36 заседаний, из них 6 рабочих межведомственных, 3 выездных.  В Белозерском округе при участии органов системы профилактики реализовывались 3 областные и 1 муниципальная программа, направленные на защиту семьи и детства, повышение результативности профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проводились мероприятия согласно областному комплексному плану мероприятий по устранению причин и условий, способствующим антиобщественным действиям несовершеннолетних и противоправных деяний в отношении их.  Решениями Комиссии в течение 2024 года поставлены на учёт для проведения индивидуальной профилактической работы 27 несовершеннолетних. Прекращена индивидуальная профилактическая работа с 20 подростками. Всего на учёте в Комиссии в прошлом году находились 54 несовершеннолетних, в учреждениях системы профилактики округа проводилась работа со 137 детьми, состоящими на учётах. За отчётный период Комиссией вынесено 105 постановлений.  Общая сумма штрафов, наложенных по постановлениям в 2024г. составила – 61 150 руб., сумма взысканных штрафов – 45 844руб. Направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 24 постановления. За неуплату административного штрафа на граждан составлено 10 протоколов по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ.  В 2024 году проведено 24  заседания административной комиссии, рассмотрено 42  административных материала, по которым приняты решения. Сумма штрафов, наложенных по постановлениям комиссии, составила 8 800руб., взыскано штрафов на сумму 3 300 руб. Комиссией направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 12 постановлений, а также составлено 6  протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд. |  |
| 32 | 5.3.Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа  переданных им государственных полномочий по организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | В рамках исполнения переданных полномочий проведена работа по разработке НПА, подготовке доклада об осуществлении контроля.  За 2024 года проведено 8 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (выездные обследования), объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме этого, проводились профилактические мероприятий, ориентированные на профилактику нарушений обязательных требований, в том числе информирование контролируемых лиц и  иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Белозерского муниципального округа, направления информационных писем, осуществлялось консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением  регионального государственного экологического контроля (надзора) в виде устных разъяснений на личном приеме и по телефону).  За период 2024 года проведены профилактические мероприятия по информированию – 16, проведено 147 консультирований. |  |
| 33 | 5.4.Организации и осуществлению деятельности в сфере архивного дела | Кузьмина Т.А., начальник архивного отдела администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа  переданных им государственных полномочий по осуществлению деятельности в сфере архивного дела | В рамках исполнения переданных полномочий проводилось:  - комплектование: принято на хранение в архив 409 единиц хранения управленческой документации, 8 ед.хр. по личному составу, всего на хранении в муниципальном архиве 46826 дел;  - использование документов архива: поступило 336 запросов социально-правового характера, исполнено 320; поступило и исполнено 99 тематических запросов (имущественного характера, генеалогические);  - выдача из архивохранилищ за 2023 год: 3111 ед.хр. (для исполнения запросов и для пользователей читального зала), общее количество пользователей архивной информацией 464 человека (30 посещений читального зала, 17 исследователей, 16 участников школьного урока);  - укрепление материально-технической базы: на средства областной субвенции  оплачены услуги вневедомственной охраны архива, интернет. |  |
| 34 | 5.5.Составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Исаева Н.Н., начальник юридического отдела администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий Составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели | В рамках исполнения переданных полномочий 2023 году проводились мероприятия по проверке сформированных списков кандидатов в присяжные заседатели Вологодского областного суда, Вологодского гарнизонного военного суда, 1-го Западного окружного военного суда и Белозерского районного суда (общий и запасной списки) на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года. Денежные средства израсходованы на опубликование в газете «Белозерье» списков граждан утративших право быть присяжными заседателями и списков граждан, отобранных дополнительно для включения в списки присяжных заседателей. |  |
| 35 | 5.6. Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ – 1 человеку сумма 1500,0 тыс. руб..  С 2023 года переходящий остаток по реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». |  |
| 36 | 5.7.Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | Заключен муниципальный контракт с МАУ «Центр материально-технического обеспечения округа» № 15 от 21.05.2024 на сумму 14 400,00 рублей. Выполнен в полном объеме (ремонт ограждения 10 м). |  |
| 37 | 5.8.Отлову и содержанию безнадзорных животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | В 2024 году заключен муниципальный контракт с РБОО« ВОЗЖ «Велес» № 3 от 12.01.2024 года на сумму 248 800,00. Выполнен в полном объеме.  Муниципальный контракт №29 от 11.11.2024 на сумму 125 000,00. Выполнен в полном объеме.  Всего отловлено 18 кошек и 8 собак. |  |
| 38 | 5.9.Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить качественное и эффективное исполнение администрацией округа переданных им государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | Пассажирские перевозки в Белозерском округе осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». В 2024 году регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по 7 внутрирайонным маршрутам:  1. Белозерск - Ануфриево;  2. Белозерск - Переправа;  3. Белозерск - Георгиевское;  4. Белозерск -  Шола;  5. Белозерск - Нижняя Мондома, 6. Белозерск - Белый Ручей;  7. Белозерск – Никоновская. |  |
| 39 | 5.10. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярного пользования | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | В рамках муниципального контракта приобретено 1 единица подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) – автобус ПАЗ. |  |
| 40 | Основное мероприятие 6.Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 41 | 6.1.Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Натрошвили А.А., директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ в полном объёме | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |  |
| 42 | 6.2.Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | Смирнов И.Н., директор МАУ «Центр материально-технического обеспечения района» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ в полном объёме | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |  |
| 43 | Основное мероприятие 7.  Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44 | 7.1. Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить предоставление в полном объёме меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | В среднем выплаты проведены 53 человекам. |  |
| 45 | 7.2.Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить предоставление в полном объёме выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района | Обеспечены выплаты ежемесячной пенсии за выслугу в 85 человекам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района, главам района и поселений |  |
| 46 | 7.3.Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности совета ветеранов округа | Малинина Т.Н., методист отдела организационной работы и связей с общественностью (председатель совета ветеранов) | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечено вовлечение граждан пожилого возраста в активную общественную жизнь путём проведения различных мероприятий | Проведены следующие мероприятия с участием граждан пожилого возраста:  - Выездное заседание бюро совета ветеранов (35 чел.);  - Встреча семинар ветеранов актива (50 чел.);  - праздник ветеранских подворий «Моя земля, мой труд, мое подворье» (150 участников);  - конкурс «Ветеранское подворье (12 чел.);  - участие в X областной летней спартакиаде ветеранов (10 участников);  - фестиваль творческих коллективов «Родники российских деревень» (89 участников);  - празднование и79-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне (790 человекам вручены открытки);  - участие в спортивных мероприятиях, посвященных 8 марта (10 человек);  - муниципальные этапы спартакиады ветеранов (66 чел.);  - межмуниципальный фестиваль скандинавской ходьбы (80 чел.);  - поездки в аквапарк (300 человек);  - поездки в театр (200 чел.);  - организованы экскурсии в музеи – 160 чел.  -поздравление 25 семейных пар с золотой и бриллиантовой свадьбой;  - поздравление ветеранов с 90 и 95 летием (45 человек);  - мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана (23 чел.);  - мероприятия к Дню пожилых людей – 55 чел.;  - мероприятий посвященные Дню памяти и скорби – 100 чел.  - мероприятия по финансовой грамотности- 200 чел. |  |
| 47 | 7.4. Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | Лебедев А.В., первый заместитель главы округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Предоставить выплаты с 01.10.2023 г. гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | Денежная выплата произведена 65 гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ |  |
| 48 | 7.5. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в виде денежной компенсации на приобретение твердого топлива | Хансен С.В., заместитель главы округа, начальник финансового управления округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечена социальная поддержка семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции | Денежная компенсация на приобретение твердого топлива произведена 56 гражданам семей , принимающих участие в специальной военной операции. |  |
| 49 | 7.6. Предоставление разовой денежной выплаты для ветеранов боевых действий на территории Республики Афганистана в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск | Разумовская А.А., заместитель главы округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Предоставлена разовая денежная выплата ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистана в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск | Предоставлена разовая денежная выплата 23 ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистана в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск |  |
| 50 | 7.7. Поддержка общероссийской общественно – государственной организации «Союз женщин России» | Разумовская А.А., заместитель главы округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечена поддержка вовлечение общероссийской общественно – государственной организации «Союз женщин России» путём проведения различных мероприятий | Местным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» проведено 9 мероприятий:  - мероприятия в рамках форума  «Женщины – будущее Вологодчины»;  в Белозерском муниципальном округе (организация мастер-классов);  - спортивный фестиваль «Семейная команда» (приобретение призов семейным командам);  - итоговое мероприятие в рамках проекта «Наставник» (приобретение призов участникам);  - фестиваль «Родники российских деревень», посвященный Международному дню сельских женщин (приобретение призов участникам);  -тематический выезд актива женсовета в Антушевскую и Гулинскую сельские библиотеки с целью презентации деятельности Союза женщин (транспортные расходы, организация чаепития, приобретение книг в библиотечный фонд);  - итоговое мероприятие проекта «Сударыни собираются» (поощрение активных участниц, организация чаепития)  - цикл мероприятий к Дню матери (приобретение подарков, организация экскурсий и мастер-классов);  -акция «Новогоднее настроение» (приобретение подарков для детей из семей участников СВО, малообеспеченных, многодетных семей, детям Алчевска, организация экскурсий и мастер-классов);  - подведение итогов работы женсовета в 2024 году (приобретение сувениров для поощрения активных участниц движения). |  |
| 51 | Основное мероприятие 8. «Предоставление субсидии АНО «Редакционно – издательский комплекс «Белозерье» | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечено опубликование муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа, иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления округа | Предоставлена субсидия в полном объеме для осуществления деятельности АНО «Редакционно – издательский комплекс «Белозерье» |  |

-------------------------------

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2024 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
|  |
|  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы** | Всего | **131558,3** | **222314,3** | **215946,2** |
| Администрация округа |
| ***Основное мероприятие 1.*** | ***Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа по выполнению полномочий местного значения*** | Х | **32667,5** | **44085,0** | **43833,0** |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации округа |  | ***32487,5*** | ***43740,5*** | ***43510,7*** |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 28442,5 | 34437,7 | 34329,4 |
| 1.1.2. | Обеспечение условий для деятельности структурных подразделений администрации округа | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | 4045,0 | 9302,8 | 9181,3 |
| Мероприятие 1.2. | Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения |  | ***180,0*** | ***344,5*** | ***322,3*** |
| 1.2.1. | Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации округа | ***180,0*** | ***344,5*** | 322,3 |
| **Основное мероприятие 2.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения | Х | **18836,2** | **34698,4** | **30992,6** |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | **6747,2** | **7282,5** | **7256,7** |
| 2.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 5195,3 | 5490,1 | 5490,1 |
| 2.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Белозерское» | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 1551,9 | 1792,4 | 1766,6 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | **2012,0** | **6423,5** | **2784,1** |
| 2.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | 65,0 | 343,5 | 312,4 |
| 2.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Антонов Н.И., начальник территориального управления «Белозерское» | 1947,1 | 6080,0 | 2471,7 |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 780,0 | 780,0 |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 5300,0 | 1691,7 |
| Мероприятие 2.3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | Конанова О.Л., директор МУ «Горзаказчик» | **10077,0** | **20992,4** | **20951,8** |
| **Основное мероприятие 3.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | **6944,4** | **10893,2** | **10412,7** |
| Мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | **5387,6** | **6140,0** | **6103,1** |
| 3.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 4076,0 | 4601,0 | 4580,3 |
| 3.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 1311,6 | 1539,0 | 1522,8 |
| Мероприятие 3.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | **1556,8** | **4753,2** | **4309,7** |
| 3.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | 0,0 | 53,4 | 25,6 |
| 3.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Марова Е.В., начальник территориального управления «Восточное» | 1556,8 | 4699,8 | 4284,1 |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 209,8 | 209,8 |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 4490,0 | 4074,3 |
| **Основное мероприятие 4**. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | Х | **12067,6** | **24540,5** | **22675,1** |
| Мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | ***7170,1*** | ***8270,9*** | ***8015,5*** |
| 4.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 6038,0 | 6757,8 | 6736,0 |
| 4.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Западное» | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 1132,1 | 1513,1 | 1279,5 |
| Мероприятие 4.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | ***4897,5*** | ***16269,6*** | ***14659,6*** |
| 4.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | 0,0 | 1141,6 | 630,2 |
| 4.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | Апполонова И.А., начальник территориального управления «Западное» | 4897,5 | 15128,0 | 14029,4 |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | 0,0 | 345,9 | 345,9 |
|  | - проведение мероприятий | 0,0 | 14782,1 | 13683,5 |
| **Основное мероприятие 5.** | Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий | Х | **10483,0** | **13918,0** | **13891,0** |
| Мероприятие 5.1. | Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Томашова С.В., начальник отдела опеки и попечительства администрации округа | ***1492,4*** | ***1509,4*** | ***1492,4*** |
| Мероприятие 5.2. | Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Обичкина Е.В., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Белозерском муниципальном округе | ***1022,4*** | ***926,8*** | ***926,8*** |
| Мероприятие 5.3. | Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | ***84,3*** | ***84,3*** | ***74,3*** |
| Мероприятие 5.4. | Организации и осуществлении деятельности в сфере архивного дела | Кузьмина Т.А., начальник архивного отдела администрации округа | ***419,0*** | ***419,0*** | ***419,0*** |
| Мероприятие 5.5. | Составлению (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Исаева Н.Н., начальник юридического отдела администрации округа | ***3,0*** | ***3,0*** | ***3,0*** |
| Мероприятие 5.6. | Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Поспелова С.А., начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации округа | ***0,0*** | ***2500,0*** | ***2500,0*** |
| Мероприятие 5.7. | Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | ***14,4*** | ***14,4*** | ***14,4*** |
| Мероприятие 5.8. | Отлову и содержанию безнадзорных животных | Шамарина М.Н., начальник управления социально – экономического развития администрации округа | ***248,8*** | ***373,8*** | ***373,8*** |
| Мероприятие 5.9. | Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | ***3626,7*** | ***4630,3*** | ***4630,0*** |
| Мероприятие 5.10. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярного пользования | Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации округа | ***3572,0*** | ***3457,0*** | ***3457,0*** |
| **Основное мероприятие 6.** | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания | Х | **44279,6** | **62324,2** | **62324,2** |
| Мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Натрошвили А.А., директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ***5200,0*** | ***7123,5*** | ***7123,5*** |
| Мероприятие 6.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | Смирнов И.Н., директор МАУ «Центр материально-технического обеспечения района» | ***39079,6*** | ***55200,7*** | ***55200,7*** |
| **Основное мероприятие 7.** | Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа | Х | **6280,0** | **29655,0** | **29617,6** |
| Мероприятие 7.1. | Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | ***450,0*** | ***450,0*** | ***450,0*** |
| Мероприятие 7.2. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | ***4130,0*** | ***4130,0*** | ***4098,6*** |
| Мероприятие 7.3. | Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности совета ветеранов округа | Малинина Т.Н., методист отдела организационной работы и связей с общественностью (председатель совета ветеранов) | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| Мероприятие 7.4. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | Лебедев А.В., первый заместитель главы округа | ***1600,0*** | ***24425,0*** | ***24425,0*** |
| Мероприятие 7.5. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в виде денежной компенсации на приобретение твердого топлива | Хансен С.В., заместитель главы округа, начальник финансового управления округа | ***0,0*** | ***285,0*** | ***280,0*** |
| Мероприятие 7.6. | Предоставление разовой денежной выплаты для ветеранов боевых действий на территории Республики Афганистана в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск | Разумовская А.А., заместитель главы округа | ***0,0*** | ***115,0*** | ***115,0*** |
| Мероприятие 7.7. | Поддержка общероссийской общественно – государственной организации «Союз женщин России» | Разумовская А.А., заместитель главы округа | ***0,0*** | ***150,0*** | ***149,0*** |
| Основное мероприятие 8. | Предоставление субсидии АНО «Редакционно – издательский комплекс «Белозерье» | Даниловцев Д.Н., управляющий делами администрации округа | ***0,0*** | ***2200,0*** | ***2200,0*** |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023- 2027 годы** | всего, в том числе | **222314,3** | **215946,2** | **97,1** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **183018,3** | **180217,7** | **98,5** |  |
| областной бюджет | **35590,1** | **32022,6** | **90,0** |  |
| федеральный бюджет | **3705,9** | **3705,9** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.*** | ***Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа по выполнению полномочий местного значения*** | всего, в том числе | **44085,0** | **43833,0** | **99,4** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **43594,0** | **43342,0** | **99,4** |  |
| областной бюджет | **491,0** | **491,0** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации округа | всего, в том числе | ***43740,5*** | ***43510,7*** | ***99,5*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***43249,5*** | ***43019,7*** | ***99,5*** |  |
| областной бюджет | ***491,0*** | ***491,0*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 34437,7 | 34329,4 | 99,7 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 33946,7 | 33833,4 | 99,7 |  |
| областной бюджет | ***491,0*** | ***491,0*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение условий для деятельности структурных подразделений администрации округа | всего, в том числе | 9302,8 | 9181,3 | 98,7 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 9302,8 | 9181,3 | 98,7 |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | ***344,5*** | ***322,0*** | ***93,6*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***344,5*** | ***322,0*** | ***93,6*** |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта | всего, в том числе | ***344,5*** | ***322,0*** | ***93,6*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***344,5*** | ***322,0*** | ***93,6*** |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | **0,0** | **0,0** |  |  |
| физические и юридические лица | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Основное мероприятие 2.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения | всего, в том числе | **34698,4** | **30992,6** | **89,3** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **30386,9** | **29207,0** | **96,1** |  |
| областной бюджет | **3710,0** | **1184,1** | **31,9** |  |
| федеральный бюджет | 601,5 | 601,5 | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» | всего, в том числе | **7282,5** | **7256,7** | **99,6** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **6681,0** | **6655,2** | **99,6** |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | 601,5 | 601,5 | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 5490,1 | 5490,1 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 4951,8 | 4951,8 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 538,3 | 538,3 | 100,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Белозерское» | всего, в том числе | 1792,4 | 1766,6 | 98,6 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1729,2 | 1703,4 | 98,6 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 63,2 | 63,2 | 100,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | **6423,5** | **2784,1** | **43,3** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **2713,5** | **1600,0** | **60,0** |  |
| областной бюджет | **3710,0** | **1184,1** | **31,9** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 343,5 | 312,4 | 90,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 343,5 | 312,4 | 90,9 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | всего, в том числе | 6080,0 | 2471,7 | 40,7 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 2370,0 | 1287,6 | 54,3 |  |
| областной бюджет | **3710,0** | **1184,1** | **31,9** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | бюджет округа (собственные доходы) | 780,0 | 780,0 | 100,0 |  |
|  | - проведение мероприятий | всего, в том числе | 5300,0 | 1691,7 | 31,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | всего, в том числе | **20992,4** | **20951,8** | **99,8** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **20992,4** | **20951,8** | **99,8** |  |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Основное мероприятие 3.** | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | всего, в том числе | **10893,2** | **10412,7** | **95,6** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **7449,5** | **7231,7** | **97,1** |  |
| областной бюджет | 3143,0 | 2880,4 | **91,6** |  |
| федеральный бюджет | **300,7** | **300,7** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» | всего, в том числе | **6140,0** | **6103,1** | **99,4** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **5839,3** | **5802,4** | **99,4** |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | **300,7** | **300,7** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 4601,0 | 4580,3 | 99,6 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 4300,3 | 4279,6 | 99,6 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | **300,7** | **300,7** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение условий для деятельности  территориального управления | всего, в том числе | 1539,0 | 1522,8 | 98,4 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1539,0 | 1522,8 | 98,4 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | **4753,2** | **4309,6** | **91,0** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **1610,2** | **1429,3** | **88,8** |  |
| областной бюджет | **3143,0** | **2880,3** | **91,6** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 53,4 | 25,6 | 47,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 53,4 | 25,6 | 47,9 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | всего, в том числе | 4699,8 | 4284,1 | 91,1 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1556,8 | 1403,7 | 90,2 |  |
| областной бюджет | 3143,0 | 2880,4 | 91,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | бюджет округа (собственные доходы) | 209,8 | 209,8 | 100,0 |  |
|  | - проведение мероприятий | всего, в том числе | 4490,0 | 4074,3 | 90,7 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1347,0 | 1193,9 | 88,6 |  |
| областной бюджет | 3143,0 | 2880,4 | 91,6 |  |
| **Основное мероприятие 4**. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения | всего, в том числе | **24540,5** | **22675,1** | **92,4** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **13892,3** | **12796,0** | **92,1** |  |
| областной бюджет | **10347,5** | **9578,4** | **92,6** |  |
| федеральный бюджет | **300,7** | **300,7** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» | всего, в том числе | ***8270,9*** | ***8015,5*** | ***96,9*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***7970,2*** | ***7714,8*** | ***96,9*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | **300,7** | **300,7** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат | всего, в том числе | 6757,8 | 6736,0 | 99,7 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 6457,1 | 6435,3 | 99,7 |  |
| областной бюджет | **300,7** | **300,7** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Западное» | всего, в том числе | 1513,1 | 1279,5 | 84,6 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1513,1 | 1279,5 | 84,6 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.2. | Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения | всего, в том числе | ***16269,6*** | ***14659,6*** | ***90,1*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***5922,1*** | ***5081,2*** | ***85,8*** |  |
| областной бюджет | ***10347,5*** | ***9578,4*** | ***92,6*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.1. | Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 1141,6 | 630,2 | 55,2 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1141,6 | 630,2 | 55,2 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.: | всего, в том числе | 15128,0 | 14029,4 | 92,7 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 4780,5 | 4451,0 | 93,1 |  |
| областной бюджет | 10347,5 | 9578,4 | 92,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - подготовка проектно-сметной документации | бюджет округа (собственные доходы) | 345,9 | 345,9 | 100,0 |  |
|  | - проведение мероприятий | всего, в том числе | 14782,1 | 13683,5 | 92,6 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 4434,6 | 4105,0 | 92,6 |  |
| областной бюджет | 10347,5 | 9578,5 | 92,6 |  |
| **Основное мероприятие 5.** | Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий | всего, в том числе | **13918,0** | **13891,0** | **99,8** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***155,9*** | ***138,9*** | ***89,1*** |  |
| областной бюджет | **11259,1** | **11249,1** | **99,9** |  |
| федеральный бюджет | **2503,0** | **2503,0** | **100,0** |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.1. | Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | всего, в том числе | ***1509,4*** | ***1492,4*** | ***98,9*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 17,0 | 0,0 | ***0,0*** |  |
| областной бюджет | ***1492,4*** | ***1492,4*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.2. | Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего, в том числе | ***926,8*** | ***926,8*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | ***926,8*** | ***926,8*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.3. | Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды | всего, в том числе | ***84,3*** | ***74,3*** | ***88,1*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | ***84,3*** | ***74,3*** | ***88,1*** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.4. | Организации и осуществлении деятельности в сфере архивного дела | всего, в том числе | ***419,0*** | ***419,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***419,0*** | ***419,0*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.5. | Составлению (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | всего, в том числе | ***3,0*** | ***3,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***3,0*** | ***3,0*** | ***100,0*** |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.6. | Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | всего, в том числе | ***2500,0*** | ***2500,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***2500,0*** | ***2500,0*** | ***100,0*** |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.7. | Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных | всего, в том числе | ***14,4*** | ***14,4*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***14,4*** | ***14,4*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.8. | Отлову и содержанию безнадзорных животных | всего, в том числе | ***373,8*** | ***373,8*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***373,8*** | ***373,8*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.9. | Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам | всего, в том числе | ***4630,3*** | ***4630,3*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***138,9*** | ***138,9*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***4491,4*** | ***4491,4*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 5.10. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярного пользования | всего, в том числе | ***3457,0*** | ***3457,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| областной бюджет | ***3457,0*** | ***3457,0*** | ***100,0*** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| **Основное мероприятие 6.** | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания | всего, в том числе | **62324,2** | **62324,2** | **100,0** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **55684,7** | **55684,7** | **100,0** |  |
| областной бюджет | **6639,5** | **6639,5** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего, в том числе | ***7123,5*** | ***7123,5*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***484,0*** | ***484,0*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | **6639,5** | **6639,5** | **100,0** |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 6.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | всего, в том числе | ***55200,7*** | ***55200,7*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***55200,7*** | ***55200,7*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| **Основное мероприятие 7.** | Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа | всего, в том числе | **29655,0** | **29617,6** | **99,9** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | **29655,0** | **29617,6** | **99,9** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.1. | Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | всего, в том числе | ***450,0*** | ***450,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***450,0*** | ***450,0*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.2. | Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) | всего, в том числе | ***4130,0*** | ***4098,6*** | ***99,2*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***4130,0*** | ***4098,6*** | ***99,2*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.3. | Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности совета ветеранов округа | всего, в том числе | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.4. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ | всего, в том числе | ***24425,0*** | ***24425,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***24425,0*** | ***24425,0*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.5. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в виде денежной компенсации на приобретение твердого топлива | всего, в том числе | ***285,0*** | ***280,0*** | ***98,2*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***285,0*** | ***280,0*** | ***98,2*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.6. | Предоставление разовой денежной выплаты для ветеранов боевых действий на территории Республики Афганистана в период 1979-1989 гг. в честь 35-летия вывода войск | всего, в том числе | ***115,0*** | ***115,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***115,0*** | ***115,0*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| Мероприятие 7.7. | Поддержка общероссийской общественно – государственной организации «Союз женщин России» | всего, в том числе | ***150,0*** | ***149,0*** | ***99,3*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***150,0*** | ***149,0*** | ***99,3*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| **Основное мероприятие 8.** | Предоставление субсидии АНО «Редакционно – издательский комплекс «Белозерье» | всего, в том числе | ***2200,0*** | ***2200,0*** | ***100,0*** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | ***2200,0*** | ***2200,0*** | ***100,0*** |  |
| областной бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| федеральный бюджет | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
| физические и юридические лица | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |

В рамках муниципальной программы были установлены муниципальные задания на 2024 год следующим муниципальным учреждениям, подведомственным администрации округа:

- муниципальному учреждению «Горзаказчик»

- муниципальному бюджетному учреждению Белозерского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- муниципальному автономному учреждению «Центр материально-технического обеспечения района».

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | | Значение показателя объема услуги | | | Расходы бюджета округа на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| План | | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения» | | | | | 10077,0 | 13124,4 | 13124,4 |
| 2.3.Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик» | | | | | 10077,0 | 13124,4 | 13124,4 |
| Наименование работы | уборка территории и аналогичная деятельность | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема работы | Площадь общественных территорий (кв.м.) | | | | Х | Х | Х |
| 2150 | | | 2150 |
| Количество урн на автобусных остановках (шт.) | | | |
| 9 | | | 9 |
| Площадь автобусных остановок (кв.м.) | | | |
| 40 | | | 40 |
| Площадь обочин дорог, тротуаров, автопарковок (кв.м) | | | |
| 8000 | | | 8000 |
| Количество элементов благоустройства (скамеек и пр.), объектов культурного наследия, памятников (шт.) | | | |
| 60 | | | 60 |
| Объем мусора вывезенного с несанкционированных свалок (куб. м.) | | | |
| 300 | | | 300 |
| Количество сухих деревьев, подлежащих срезке, спилу (шт.) | | | |
| 100 | | | 100 |
| Площадь выкоса сухой растительности (кв.м) | | | |
| 2100 | | | 2100 |
| Площадь обрабатываемой территории от клещей (га) | | | |
| 7,5 | | | 7,5 |
| Площадь выкоса растительности в летний период(ручная и механизированная) (кв.м) | | | |
| 16000 | | | 1600 |
| Наименование работы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Площадь захоронений (кв.м) | | | | Х | Х | Х |
| 1100 | | | 1100 |
| Количество умерших (чел.) | | | |
| 150 | | | 150 |
| Наименование работы | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Ремонт печей (шт.) | | | | Х | Х | Х |
| 6 | | | 6 |
| Ремонт полов (замена половниц, лаг и пр.) (кв. м) | | | |
| 200 | | | 200 |
| Замена оконных блоков и дверей (шт.) | | | |
| 15/2 | | | 15/2 |
| Количество обращений граждан для проведения  Ремонта (шт.) | | | |
| 15 | | | 15 |
| Наименование работы | Содержание автомобильных дорог в границах г. Белозерска | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | Х | Х | Х |
| 80,21 | | | 80,21 |
| Протяженность тротуаров | | | |
| 8,88 | | | 8,88 |
| Количество дорожных знаков | | | |
| 500 | | | 500 |
| Количество пешеходных переходов | | | |
| 60 | | | 60 |
| Наименование работы | Уборка территории и аналогичная деятельность | | | | Х | Х | Х |
| показателя объема услуги | Количество кладбищ (шт.) | | | | Х | Х | Х |
| 1 | | | 1 |
| Площадь текущего содержания (кв.м.) | | | |
|  | | |  |
| Содержание проездов внутри кладбища (кв.м) | | | |
| 4000 | | | 4000 |
| Выкос растительности в летний период (кв.м) | | | |
| 1000 | | | 1000 |
| Объем вывезенного мусора (куб. м) | | | |
| 574 | | | 574 |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа» | | | | | 44279,6 | 62324,2 | 62324,2 |
| 6.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | 5200,0 | 7123,5 | 7123,5 |
| Наименование услуги | | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в бумажном и электронном виде | | | | | |
| показателя объема услуги | | количество услуг (единиц) | | | Х | Х | Х |
| 12046 | | 12046 |
| 6.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района» | | | | | 39079,6 | 55200,7 | 55200,7 |  |
| Наименование услуги | | | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | | | | |
| показателя объема услуги | | | Машино-часы работы автомобилей (единиц) | | Х | Х | Х |
| 33 643 | 33 643 |
| Наименование услуги | | | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | | | | |
| показателя объема услуги | | | Эксплуатируемая площадь объектов административных зданий (тысяча кв. м) | | Х | Х | Х |
| 5642,5 | 5642,5 |
| Количество объектов (единиц) | |
| 8 | 8 |

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации от 29.03.2024 № 308 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 194» | Приведение программы в соответствии с бюджетом | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 29.05.2024 № 546 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 194» | Увеличение и перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации от 06.08.2024 № 833 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 194» | Увеличение и перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от 28.12.2024 № 1661 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 194» | Увеличение и перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = факт /план= 35/35 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = факт /план =215 946,2/222 314,3=0,97**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = СРм / ССуз = 1/0,97 = 1,03 (1)**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = факт /план = 25/25=1**

**СДпз2 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз3 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз4 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз5 = факт /план = 100/100=1**

**СДпз6 = факт /план =53/64=0,83**

**СДпз7 = факт /план = 85/88=0,97**

**СДпз8 = факт /план = 36,4/24=1,5 (1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 7,8 / 8 = 0,98**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = СРмп/п \* Эис = 0,98\*1= 0,98**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская