**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории

Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах»

за 2024 год

Программа утверждена постановлением администрации округа от 14.02.2023 № 195. Цель программы: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и  защиты населения и территории Белозерского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций  (происшествий).

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,

профилактика алкоголизма и наркомании»;

- подпрограмма 4 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Белозерского муниципального округа».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории  Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | | | | | | |  |
| 1. | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | ед. | 138 | | 115,0 | 174,1 | | В 2024 году зарегистрированных преступлений 231 (АППГ -220)  В 2023 год уровень преступности составил 138,0.  Допущена техническая ошибка. |
| 2. | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0,97 | | 0,3 | 0,18 | | Совершегот1 преступление несовершеннолетним, всего 563 несовершеннолетних от 14 – до 18 лет. Состояние по детской преступности на территории округа стабильное, наблюдается снижениет криминальной активности несовершеннолетних с 5 до 1 преступления. Должна быть отрицательная динамика. |
| 3. | снижение числа потребителей психоактивных веществ в округе (по отношению к 2022 году) | % | - 9,3 | | -0,9 | -41 | | Проведена выверка числа состоящих под наблюдением. Согласно результатам выверки число лиц, указанных в отчетах снизилось |
| 4. | количество чрезвычайных ситуаций на территории округа | ед. | 0,0 | | 0 | 0 | |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | |  |
| 5 | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 16 | | 17 | 25 | |  |
| 6 | снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к 2022 году | % | 12,5 | | -3 | -3,1 | |  |
| 7 | количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | Ед. | 38 | | 34 | 23 | | Снизилось количество граждан. Обратившихся в ЦЗ и непосредственно в Комиссию. |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | | | | | | |  |
| 8 | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 5 | | 2 | 1 | | Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними в сравлнении с предыдущим годом.. |
| 9 | Снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступление | % | 0,2 | | 0 | 0 | | Не зафиксировано |
| 10 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершённых в отношении детей, по отношению к предыдущему году | Ед. | 15 | | 13 | 18 | | По итогам 2024 года наблюдается отрицательная динамика по совершённым преступлениям в отношении несовершеннолетних - 18 (2023г. -15), из них 13 (2023г.-13) по ст.157. УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Проводится недостаточная работа органами системы профилактики по предупреждению совершений самовольных уходов детей |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | |  |
| 11 | количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | чел. | 217 | | 228 | 135 | | Проведена выверка числа состоящих под наблюдением. Согласно результатам выверки число лиц, указанных в отчетах снизилось |
| 12 | прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2022 году | % | -9,2 | | -0,9 | - 54 | |  |
| 13 | количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | чел. | 7 | | 9 | 4 | | Проведена выверка числа состоящих под наблюдением. Согласно результатам выверки число лиц, указанных в отчетах снизилось |
| 14 | прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2022 | % | -22.2 | | 0,0 | 0 | |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Белозерского муниципального округа» | | | | | | |  |
| 15 | количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Ед. | 62 | | 62 | 62 | |  |
| 16 | количество сообщений, переданных населению в рамках информирования по предупреждению ЧС | Ед. | 20 | | 23 | 23 | |  |
| 17 | количество проведенных технических проверок автоматизированной автоматизированной системы централизованного оповещения «Марс –Арсенал» | Ед. | 4 | | 4 | 4 | |  |
| 18 | доля дежурно – диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС», обученных по программе обработки вызова «112» | % | 66 | | 83 | 83 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы / основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма 1***  ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Администрация округа  (комиссия по профилактике правонарушений, ОКСТ и МП), МО МВД России «Белозерский») | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Создать условия для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан, повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни граждан округа | Профилактическая работа направлена на приобщение к спорту. В МУ ДО «Белозерская спортивная школа» действует 9 секций по следующим видам спорта – волейбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, футбол – 2 секции, дзюдо, спортивная борьба, шахматы, лыжи. Число занимающихся по видам спорта составляет 351человек (от 5 до 18 лет). Оказание услуг населению по месту жительства (фитнес, пилатес, группы здоровья для пенсионеров) – 130 человек. Общее количество проведенных мероприятий 123, число участников – 4798 человек. В рамках областного проекта «Народный тренер» в спортивной школе работает 8 тренеров, из них 2 по футболу (2 секции), 2 по волейболу (1 секция), 2 по скандинавской ходьбе (2 секции), 1 по фитнесу. Количество занимающихся составляет 300 человек.  В 2024 году для проведения информационной работы для предупреждения мошенничества разработано 200 шт. листовок на сумму 1,6 тыс. руб. Комиссией по профилактике правонарушений проведен конкурс социальных профилактических видеороликов «Мошенникам.NET.2024» (с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан) с приглашением к участию физ.лиц, достигших возраста 16 лет, ученических, студенческих, трудовых, молодежных, волонтерских, общественных коллективов, в конкурсе приняли участие 3 коллектива, все участники награждены памятными подарками на сумму 5,0 тыс. руб.  В официальной группе ВКонтакте администрации округа еженедельно выкладываются посты профилактической направленности и проводится разъяснительная работа с населением по профилактике различного рода преступлений. Также информационно-пропагандистских компаний осуществляется путем размещения социальной рекламы (видеороликов) предоставляемых Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области. |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма, а также профилактики правонарушений | Администрация округа (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС),  МО МВД России «Белозерский» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | создать условия для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  Создать условия для снижения количества экстремистских проявлений, недопущения террористических актов, оказано содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов | На обслуживание АПК «Безопасный город» израсходовано 90,0 тыс. руб., на 148,0 тыс. руб. установлены 2 видеокамеры на пересечении улиц Красноармейская-Карла Маркса, 2 дополнительные камеры в детском парке. Проведена замена двух камер: въезд в Белозерск (со стороны Череповца), автовокзал.  Также в текущем году установлено 2 видеокамеры наблюдения в парке КиО с разворотом в две стороны. Камеры установлены за счет средств, выделенных ТУ «Белозерск» в размере 48,0 тыс. руб.  Таким образом, в городе Белозерск установлено и функционирует по состоянию на 31.12.2024 – 25 уличных видеокамер. Изображения выведены на монитор, установленный в МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» и предоставлен доступ МО МВД «Белозерский».  Для предупреждения экстремизма и терроризма изготовлены 200 буклетов на сумму 5,0 тыс. руб.  Выплаты гражданам денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, не проводились, т.к. заявлений от граждан на сдачу оружия не поступало.  В 2024 году с участием представителей органов местного самоуправления, МВД России «Белозерский», иных представителей было проведено 4 заседаний антитеррористической комиссии.  По информации МО МВД России «Белозерский» количество народных дружин, внесенных в региональный реестр, 4, количество народных дружинников 25. В 2024 году народные дружинники были поощрены билетами в кинотеатр (выделено 50 билетов на сумму 10,0 тыс. руб.) и 3 абонементами в тренажерный зал Белозерской спортивной школы на сумму 3,3 тыс. руб. |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Администрация округа  ( комиссия по ресоциализации); МО МВД России «Белозерский»;  КЦСОН;  Центр занятости ;  Белозерская ЦРБ;  подразделение УФСИН | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Создать условия для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказанию им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей;  снижен уровень рецидивной преступности | В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, создания и выполнения комплекса мер, направленных на социальную поддержку и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы создана межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы (утверждена постановлением администрации округа от 15.03.2023 № 318).  В 2024 году проведено 4 заседания межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, на которых рассмотрены вопросы оказания мер социальной поддержки, оказание помощи в трудоустройстве 4 лицам, освободившимся из мест лишения свободы.  В отделение Центра занятости в течение года обратились 8 человек из МЛС и условно осужденных, им была оказана помощь в поиске подходящей работы. По состоянию на 25.12.2024 год на учете граждане данной категории не состоят.  В 2024 году 11 человек обратились в КЦСОН за оказанием государственной социальной помощи. Общий размер назначенной материальной помощи составил 9,4 тыс. руб. (денежная выплата, продуктовые наборы).  Проведена оплата госпошлины за восстановление паспорта 1 человеку в размере 1,5 тыс. руб. |  |
| 5 | ***Подпрограмма 2 Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1 Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | Администрация округа (КДН и ЗП, отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации округа, управление образования), БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района, МО МВД России «Белозерский» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году;  снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление;  снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа детей возраста от 14 до 18 лет | В 2024 году Комиссией проведено 36 заседаний, из них 6 рабочих межведомственных, 3 выездных. Все заседания Комиссии оформлены постановлениями и протоколами, которые в целях исполнения и использования в работе направлены в субъекты системы профилактики. На учёте в Комиссии в 2024 году находились 64 несовершеннолетние.  Субъектами системы профилактики правонарушение разработан системный подход к созданию условий для эффективного обеспечения занятости в свободное от учёбы время несовершеннолетних. С целью обеспечения полезной в свободное время занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, опираясь на их индивидуальные потребности, проводится диагностика детей по определению их досуговых интересов, организовано информирование несовершеннолетних о возможностях внеучебной занятости, разработан совместно с каждым ребёнком индивидуальный маршрут внеучебной занятости.  На базе отделения по работе с семьёй и детьми ведет работу клуб для несовершеннолетних «Только свои». За 2024 год работой клуба были охвачены 2З несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, состоящие нa различных профилактических видах учёта. Главной целью работы клуба является снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних путём проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания, а также, расширение кругозора несовершеннолетних по вопросам правовой культуры. В работе с детьми учитываются возрастные и психологические особенности, способности и интересы. В 2024 году несовершеннолетние приняли участие в 35 мероприятиях различного плана.  В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 КДН и ЗП Белозерского округа в июле проходили муниципальные этапы обучающих сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» - 25,0 тыс. руб. и «Шаг вперёд» - 9,0 тыс. руб., на которые направлено 34,0 тыс. руб. В мае организовано мероприятие, посвящённое Дню семьи, с участием различных категорий семей, потрачено 11,0 тыс. руб.. из средств программы. На изготовление информационных материалов в виде буклетов по профилактике правонарушений и видам ответственности несовершеннолетних израсходовано 5,0 тыс. руб., изготовлено 100 буклетов.  В образовательных учреждениях округа проводится работа по организации досуга и занятости несовершеннолетних в форме внеурочной деятельности, объединении дополнительного образования. Дети могут заниматься в школьных театрах, шахматных кружках, туристско-краеведческие и технических объединения, спортивных клубах и секциях, Юнармейских и волонтёрских отрядах, других досуговых объединениях. Также дети получают дополнительноем образования в учреждериях дополнительного образования. В организации досуга задуйствованы учреждения культуры.  Для социализации несовершеннолетних с девиантным поведением 7 (АППГ -12) подростков из Белозерского округа весной и осенью в течение двух месяцев участвовали в областном онлайн-проекте «Перезагрузка».  С целью активизации деятельности субъектов системы профилактики ежегодно проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток», мероприятия которого реализовывались в период с 01 июня по 15 октября.  Криминогенная ситуация в округе обусловливает необходимость оперативного принятия мер с учетом актуальных проблем подростковой преступности, потребностей семьей. Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних должно обеспечивать создание благоприятных условий для их социального развития, раскрытие и усиление их положительных личностных ресурсов до возникновения реальной угрозы совершения ими правонарушений. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2 Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | Администрация округа (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации округа, управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП), БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» МО МВД России «Белозерский» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению | В целях оказания методической и практической помощи представители учреждений системы профилактики в течение 2024 года принимали участие в мероприятиях для повышения профессиональной компетенции: «Работа с семьями, имеющими алкогольную зависимость», «Профилактика негативных социальных явлений при реализации молодёжной политики», «Трудовые права несовершеннолетних», «Первичная системно-позитивная наркопрофилактика у несовершеннолетних», «Вопросы межведомственного взаимодействия по снижению рисков формирования социально-психологической дезадаптации несовершеннолетних», «Буллинг, моббинг и колумбайн. Профилактика, выявление, меры воздействия» и другие. Комиссией направлялись методические рекомендации, информационно-наглядные материалы, памятки по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению, **перечень** информационно-методические разработок в сфере профилактики преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, по совершенствованию системы противодействия распространению деструктивой информации среди детей, деятельность образовательных организаций по профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся и формированию культуры здорового образа жизни и т.п. |  |
| 8 | Основное мероприятие 3 Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация округа (КДН и ЗП) | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | В 2024 году Комиссией проведено 36 заседаний, из них 6 рабочих межведомственных, 3 выездных. Все заседания Комиссии оформлены постановлениями и протоколами, которые в целях исполнения и использования в работе направлены в субъекты системы профилактики. На учёте в Комиссии в 2024 году находились 64 несовершеннолетние.  В рамках реализации Концепции безопасности детства в Вологодской области принимаются системные меры в различных направлениях. Организовано информирование населения, в том числе через средства массовой информации: официальные сайты учреждений, районной газете «Белозерье», группы и чаты в социальных сетях, памятки для населения, на квитанциях управляющих кампаний за услуги ЖКХ о существующих рисках гибели и несчастных случаев с детьми, в том числе по выпадению из окон. Педагогами во всех дошкольных образовательных учреждениях округа проведена разъяснительная работа с родителями и законными представителями по предупреждению опасности с детьми по выпадению из окон, вручены памятки. В летние каникулы участники акции «Курьеры безопасности» распространяли среди населения города информационные материалы. |  |
| 9 | **Подпрограмма 3**  Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании | Администрация округа (антинаркотическая комиссия) | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1 Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Администрация округа (антинаркотическая комиссия ОКСТ и МП; управление образования);  КЦСОН;  МО МВД России Белозерский» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | Профилактическая работа по противодействия употребления ПАВ среди обучающихся ведется систематически, целенаправленно, охватывая всех участников образовательного процесса школы. Поэтому, в образовательных организациях работа строится на основе планов по воспитательной работе Ответственными за реализацию мероприятий являются классные руководители, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе и социальные педагоги.  Мероприятия по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних проводятся в форме классных часов, семинаров, бесед, конкурсов рисунков, интеллектуальных турниров, спортивных мероприятий. Вопросы профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних рассмотрены на родительских собраниях. Информационное сопровождение обеспечено путем размещения информации на сайтах учреждений и в официальных группах ВКонтакте.  В целях создания условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях проводится социально-психологическое тестирование обучающихся (далее – СПТ). В период с 15 сентября по 15 октября проходила процедура тестирования, в которой принимали участие 521 учеников школ (97,02%) (2023г. -523, 2022г. -472, 2021г. -496). На основании анализа результатов СПТ в 2024 году выявлено 15 (2,8%) обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в аддиктивное поведение (2023г. -50 (9,5%), 2022г. - 42, 2021 -30).  Специалистами БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» реализованы мероприятия в различных формах по пропаганде ЗОЖ, профилактике алкоголизма, наркомании, курения, токсикомании: круглый стол «Время быть здоровым», интерактивная игра «Если хочешь быть здоров», тренинг для подростков «Я хочу жить здорово!», беседы по темам «Мой главный шаг», «Ценности жизни», «Трудное слово – НЕТ», «Мы сделали свои выбор – нет алкоголю», веселые старты, тренинги в рамках областного проекта «Зависимость и Семья 2:0», агитационная акция с распространением буклетов с информацией, пропагандирующей ведение ЗОЖ. Учреждениями культуры проведены массовые мероприятия с участием детей: Всероссийский олимпийский день, молодёжный забег, весёлые старты, спортивный фестиваль и др. В образовательных организация дети принимали участие в мероприятиях, направленных на формирование ведения ЗОЖ: викторина «Кушаем правильно», беседы «Здоровое питание», «Что такое гигиена», «Здоровье без никитони и алкоголя».  Изготовлены брелоки (70 шт.) по профилактики ВИЧ и банер по профилактике употребления алкоголя «Трезвый водитель». |  |
| 11 | Основное мероприятие 2 Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Администрация округа (антинаркотическая комиссия) | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими веществами, для выявления категории граждан, находящихся в группе риска | Согласно утвержденному плану на 2024 год состоялись четыре заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. |  |
| 12 | Основное мероприятие 3 Развитие и поддержка волонтерского движения | Администрация округа (антинаркотическая комиссия;  ОКСТ и МП);  КЦСОН | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | На базе учреждений округа созданы и работают волонтерские отряды, ориентированные на пропаганду позитивных ценностей через вовлечение детей и молодежи в работу по профилактике наркомании: БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» - «Данко» (16 чел.), БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» - «Надежда» (25 чел.). А также, на базе МБУК БМР «Центр культурного развития» действует молодежный центр «Новый формат», который систематически реализует проекты и акции социально-острой тематики. Волонтеры принимают участие в комплексных профилактических мероприятиях (акции, рейды, досуговые мероприятия, распространение брошюр). Волонтерские отряды, созданные на базе школьных учебных заведений, ведут работу по предоставлению своим сверстникам информацию о здоровом образе жизни, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. |  |
| 13 | Основное мероприятие 4 Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | Администрация округа (антинаркотическая комиссия) | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Провести мероприятия, направленные на формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе | Информационно – методические материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте распространяются в учебных заведениях округа, а также используются при проведении мероприятий и акций.  Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального округа, на официальной странице администрации округа в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений.  Социальная реклама по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость (распространение брошюр, листовок размещение информации на сайтах школ, оформление тематических стендов в классах.  В 2024 году изготовлено 260 буклетов и 2 банера по ЗОЖ. |  |
| 14 | **Подпрограмма 4**  «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное»); МКУ ЕДДС; МУ «Горзаказчик» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Х | Х | Х |
| 15 | Основное мероприятия 1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | МКУ «ЕДДС» | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить выполнение уставных задач казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | Содержание МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» проведено в рамках сметы расходов.  Осуществлён монтаж уличной видеокамеры в рамках АПК «Безопасный город».  В 2024 году в рамках повышения квалификации дежурные диспетчера МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» направлялись на обучение в БОУ ДПО Вологодской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «диспетчеров системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Всего обучено 3 человека. |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности территориальных управлении администрации округа | ТУ округа | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Белозерское» проведены следующие мероприятия:  - ремонт пожарных гидрантов – 10 шт.;  - круглогодичное обслуживание пожарных водоемов МУ «Горзаказчик» (вырубка кустов, подсыпка места подъезда и расчистка от снега, установка незамерзающих прорубей).  На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Восточное» проведены следующие мероприятия:  - созданы минерализованные полосы в населенных пунктахподверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 23 населенных пунктах.  На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Западное» проведены следующие мероприятия:  - созданы минерализованные полосы в населенных пунктахподверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 4 населенных пунктах;  - проведена расчистка снега у пожарных водоемов.  Администрацией округа реализованы мероприятия по устройству пожарных водоемов:  -в п. Мегринский устройство 3х новых водоемов;  - в д. Панинская – расчистка 1 водоема;  - д. Борок – устройство 1 нового водоема;  - д. Артюшино – расчистка 2 водоемов.  Также изготовлен банер «Защити свой дом от пожара». |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.«Развитие и повышение готовности сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное») | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить постоянная готовность необходимых сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Проведено 20 заседаний комиссий по ЧС и ПБ.  Организовано 2 тренировки по ГО ЧС и 3 практических занятий по оповещению руководящего состава и администрации мунципального образования.  В целях обеспечения работоспособности системы оповещения при угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций был заключен контракт на техническое обслуживание КПАСО «МАРС-Арсенал» с ООО «РКК-Вологда». В течение отчётного периода осуществлялся плановый осмотр системы оповещения специалистами компании с последующим составлением акта. |  |
| 18 | Основное мероприятие 4  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация округа (управляющий делами) | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Обеспечить повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Заключен договор на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ на территории Белозерского муниципального округа БУ защиты в ЧС Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы за 2024 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории  Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | **Всего** | **6619,9** | **7850,0** | **7842,1** |
| **Администрация округа** |
| ***Подпрограмма 1*** | ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** | Администрация округа  (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС, комиссия по профилактике правонарушений, антитеррористическая комиссия, ОКСТ и МП, МКУ «ЕДДС»), МО МВД России «Белозерский» | ***268,0*** | ***264,4*** | ***264,4*** |
| Основное мероприятие 1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | 10,0 | 6,6 | 6,6 |
| Мероприятие 1.3. | Распространение информационно-разъяснительных материалов (буклетов, памяток, другой печатной продукции), социальной рекламы, связанной с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан | 10,0 | 6,6 | 6,6 |
| Основное мероприятие 2 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма, а также профилактики правонарушений | 253,0 | 256,3 | 256,3 |
| Администрация округа (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС),  МО МВД России «Белозерский» |
| Мероприятие 2.1. | Внедрение на территории округа комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» создание системы видеонаблюдения в общественных местах, местах массового отдыха населения, с дальнейшим их техническим обслуживанием | МКУ «ЕДДС» | 238,0 | 238,0 | 238,0 |
| Мероприятие 2.2. | Организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной агитации, средств массовой информации, а также распространения памяток, наглядных материалов и пособий по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма | Администрация округа (отдел МР, Т и ГЗ, ЧС),  МО МВД России «Белозерский» | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 2.5. | Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности добровольческих народных дружин | Администрация округа (отдел ОР и СсО) | 10,0 | 13,3 | 13,3 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | Администрация округа  ( комиссия по ресоциализации); МО МВД России «Белозерский»;  КЦСОН;  Центр занятости;  Белозерская ЦРБ;  подразделение УФСИН | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
| Мероприятие 3.2. | Оказание социально-бытовых, психологических, правовых, консультационных услуг, материальной помощи, содействие в восстановлении документов и социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и оказание им иных услуг на базе учреждений социального обслуживания населения | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** | Администрация округа (КДН И ЗП; отдел опеки и попечительства); БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района»; МО МВД России «Белозерский»; управление образования | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 1.1. | Изготовление и распространение печатных материалов, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (буклеты, памятки, информационные материалы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 1.3. | Организация профилактических мероприятий, акций и операций | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** | Администрация Белозерского муниципального округа  (межведомственная комиссия по правонарушениям, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту); управление образования;  отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа;  КДН и ЗП;  БУЗ ВО «Белозерская центральная районная больница»;  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» МО МВД России «Белозерский» | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | 10,0 | 6,5 | 6,5 |
| Мероприятие 1.4 | Дистанционное обучение специалистов образовательной, социальной и досуговой сферы по вопросам профилактики употребления психо – активных веществ | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
| Основное мероприятие 2 | Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка волонтерского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | 10,0 | 13,5 | 13,5 |
| Мероприятие 4.1 | Распространение информационно-методических материалов (брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | 10,0 | 13,5 | 13,5 |
| ***Подпрограмма 4*** | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное»); МКУ ЕДДС; МУ «Горзаказчик» | 6331,9 | 7515,6 | 7507,7 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | МКУ ЕДДС | 2931,9 | 3701,6 | 3701,6 |
| Мероприятие 1.1. | Финансирование деятельности МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» в рамках бюджетной сметы | 2931,9 | 3701,6 | 3701,6 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности территориальных управлении администрации округа | ТУ округа | 2900,0 | 3065,0 | 3058,0 |
| Мероприятие  2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Белозерское» | ТУ «Белозерское»;  МУ «Горзаказчик» | 550,0 | 805,0 | 805,0 |
| Мероприятие  2.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Восточное» | ТУ «Восточное» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Западное» | ТУ «Западное» | 250,0 | 256,4 | 250,0 |
| Мероприятие 2.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных округа | Администрация округа | 2000,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| Мероприятие 2.6 | Изготовление печатной продукции (листовки, банеры и др.) по соблюдению мер пожарной безопасности | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС) | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| Основное мероприятие 3. | «Развитие и повышение готовности сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны округа» | Администрация округа (отдел МР, Т и ГО, ЧС; ТУ «Белозерское», «Восточное», Западное») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация округа (управляющий делами) | 500,0 | 749,0 | 748,1 |
| Мероприятие 4.1. | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа путем заключения договора с Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно – спасательная служба Вологодской области» | Администрация округа (управляющий делами); - ТУ «Белозерское»;  -ТУ «Восточное»;  - ТУ «Западное» | 500,0 | 749,0 | 748,1 |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории  Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | всего, в том числе | **7850,0** | **7842,1** | **99,9** |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 7573,9 | 7566,0 | 99,9 |  |
| областной бюджет | 276,1 | 276,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего, в том числе | 264,4 | 264,4 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 38,3 | 38,3 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 226,1 | 226,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | всего, в том числе | 6,6 | 6,6 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 6,6 | 6,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Распространение информационно-разъяснительных материалов (буклетов, памяток, другой печатной продукции), социальной рекламы, связанной с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан | всего, в том числе | 6,6 | 6,6 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 6,6 | 6,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма, а также профилактики правонарушений | всего, в том числе | 256,3 | 256,3 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 30,2 | 30,2 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 226,1 | 226,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Внедрение на территории округа комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» создание системы видеонаблюдения в общественных местах, местах массового отдыха населения, с дальнейшим их техническим обслуживанием | всего, в том числе | 238,0 | 238,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 11,9 | 11,9 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 226,1 | 226,1 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Организация разъяснительной работы среди граждан посредством использования наглядной агитации, средств массовой информации, а также распространения памяток, наглядных материалов и пособий по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.5. | Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности добровольческих народных дружин | всего, в том числе | 13,3 | 13,3 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 13,3 | 13,3 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | всего, в том числе | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Оказание социально-бытовых, психологических, правовых, консультационных услуг, материальной помощи, содействие в восстановлении документов и социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и оказание им иных услуг на базе учреждений социального обслуживания населения | всего, в том числе | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Изготовление и распространение печатных материалов, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (буклеты, памятки, информационные материалы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Организация профилактических мероприятий, акций и операций | всего, в том числе | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** | всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | всего, в том числе | 6,5 | 6,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 6,5 | 6,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.6 | Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом | всего, в том числе | 6,5 | 6,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 6,5 | 6,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка волонтерского движения | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | всего, в том числе | 13,5 | 13,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 13,5 | 13,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1 | Распространение информационно-методических материалов (брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | всего, в том числе | 13,5 | 13,5 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 13,5 | 13,5 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ***Подпрограмма 4*** | «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа» | всего, в том числе | 7515,6 | 7507,7 | 99,9 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 7515,6 | 7507,7 | 99,9 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» | всего, в том числе | 3701,6 | 3701,6 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3701,6 | 3701,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Финансирование деятельности МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба Белозерского муниципального округа» в рамках бюджетной сметы | всего, в том числе | 3701,6 | 3701,6 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3701,6 | 3701,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности территориальных управлении администрации округа | всего, в том числе | 3065,0 | 3058,0 | 99,8 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3065,0 | 3058,0 | 99,8 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие  2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Белозерское» | всего, в том числе | 805,0 | 805,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 805,0 | 805,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие  2.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Восточное» | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов ответственности ТУ «Западное» | всего, в том числе | 256,4 | 250,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 256,4 | 250,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов округа | всего, в том числе | 1900,0 | 1900,0 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 1900,0 | 1900,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.6. | Изготовление печатной продукции (листовки, банеры и др.) по соблюдению мер пожарной безопасности | всего, в том числе | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие и повышение готовности сил и средств муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего, в том числе | 749,0 | 748,1 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 749,0 | 748,1 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа путем заключения договора с Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно – спасательная служба Вологодской области» | всего, в том числе | 749,0 | 748,1 | 100,0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 749,0 | 748,1 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |  |  |

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Белозерского муниципального округа от 29.03.2024 № 307 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 195» | Приведение программы в соответствии с бюджетом | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от от 18.06.2024 № 642 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 195» | Увеличение и перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |
| постановление администрации округа от - от 12.12.2024 № 1465 «О внесении изменения в постановление администрации округа от 14.02.2023 № 195» | Увеличение и перераспределение лимитов между основными мероприятиями | в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы и подпрограмм:

**Подпрограмма 1**

Количество мероприятий – 5, из них выполнено – 5

**СРмп1 = факт /план= 5/5 = 1**

**Подпрограмма 2**

Количество мероприятий – 1, из них выполнено – 1

**СРмп2 = факт /план= 1/1 = 1**

**Подпрограмма 3**

Количество мероприятий – 2, из них выполнено – 2

**СРмп3 = факт /план= 2/2 = 1**

**Подпрограмма 4**

Количество мероприятий – 6, из них выполнено – 6

**СРмп4 = факт /план= 7/7 = 1**

**В целом по мунципальной программе: СРмп= (5 + 1+ 2 + 7)/ (5 + 1 + 2 + 7) = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз мп = факт /план =7842,1/7850,0=0,99**

По подпрограммам:

**ССуз мп1 = факт /план =264,4/264,4 =1**

**ССуз мп2 = факт /план =50,0/50,0 = 1**

**ССуз мп3 = факт /план =20,0/20,0 = 1**

**ССуз мп4 = факт /план = 7507,7/7515,6 = 0,99**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**В целом по мунципальной программе:Эис = СРм / ССуз = 1/0,99 = 1,01**

**Эис мп1 = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

**Эис мп2 = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

**Эис мп3 = СРм / ССуз = 1/1 = 1**

**Эис мп4 = СРм / ССуз = 1/0,99 =1,01**

Степени достижения плановых значений показателей:

**В целом по мунципальной программе:**

**СДпз1 = план / факт = 115/174,1=0,7 (невыполнение)**

**СДпз2 = план / факт = 0,3/0,18=1,7 (1)**

**СДпз3 = факт /план = -41/-0,9=45,6 (1)**

**СДпз4 = факт /план = 0/0=1**

**СРмп = (0,7+1+1+1) / 4 = 0,93**

**Подпрограмма 1**

**СДпз1 = факт /план = 25/17=1,5 (1)**

**СДпз1 = факт /план = -3,1/-3= 1**

**СДпз1 = факт /план = 23/34=0,7 (невыполнение)**

**СРмп1 = (1+1+0,7) / 3 = 0,9**

**Подпрограмма 2**

**СДпз2 = план / факт = 2/1= 2 (1)**

**СДпз2 = факт /план = 0/0=1**

**СДпз2 = факт /план = 13/18=0,7 (невыполнение)**

**СРмп2 = (1+1+0,7) / 3 = 0,9**

**Подпрограмма 3**

**СДпз3= план / факт = 228/135 = 1,7 (1)**

**СДпз3 = факт /план = -54/-0,9=60 (1)**

**СДпз3 = план / факт = 9/4=2,25 (1)**

**СДпз3 = факт /план = 0/0=1**

**СРмп3 = (1+1+1+1) / 4 = 1**

**Подпрограмма 4**

**СДпз15 = факт /план = 62/62=1 (1)**

**СДпз16 = факт /план = 23/23=1 (1)**

**СДпз17 = факт /план = 4/4=1 (1)**

**СДпз18 = факт /план = 83/83=1 (1)**

**СРмп4 = (1+1+1=1) / 4 = 1**

Эффективность реализации по подпрограммам:

**ЭРп1 = СРмп/п \* Эис 0,9\*1=0,9**

**ЭРп2 = СРмп/п \* Эис 0,9\*1=0,9**

**ЭРп3 = СРмп/п \* Эис 1\*1=1**

**ЭРп4 = СРмп/п \* Эис 1\*1=1**

Эффективность реализации по мунципальной программе:

**ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5 \* (0,9+0,9+1+1)/4 = 0,5 + 0,48 = 0,98**

**В целом эффективность реализации мунципальной программы является высокой, подпрограммы 1 и 2 имеют среднюю эффективность, подрограммы 3 и 4 – высокую эффективность.**

Заместитель главы округа: А.А. Разумовская