Приложение к постановлению

администрации округа

от 05.11.2024 № 1232

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа»**

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального образования

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды на основе единых подходов.

Программа сформирована в соответствии с направлением «В сфере комплексного развития сельских территорий округа» стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, задачей которой является формирование комфортного пространства территории округа: благоустройство территорий.

Выделение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию Программы в 2023 - 2030 годах позволит выполнить мероприятия по благоустройству вышеуказанного комплексного проекта.

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды Белозерскому муниципальному округу предусматриваются субсидии из вышестоящих бюджетов на реализацию новой разработанной на 2023 - 2030 годы муниципальной программы. Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом увеличить показатели доли благоустроенных общественных и дворовых территорий Белозерского округа, снизить показатель количества и площади территорий, нуждающихся в благоустройстве, тем самым улучшить федеральные показатели.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования Белозерского муниципального округа. Работы по благоустройству территорий округа благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий.

Программа сформирована с учетом реализации областных государственных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечения цифровизации городского хозяйства, программы по ремонту и модернизации инженерных сетей для таких домов и иных объектов, а также с учетом потребности в благоустройстве территорий Белозерского муниципального округа.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочная организация территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий.

Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, обустройство детских и спортивных площадок.

2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования.

3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

4. Выполнение работ по цифровизации городского хозяйства

Целями программы «Формирование современной городской среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий и пространств» являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования;

- проведение инвентаризации дворовых территорий, территорий общего пользования муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2023 - 2030 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- повышение уровня цифровизации городского хозяйства, установка камер видеонаблюдения, закупка оборудования, устройство сетей;

- создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования города в рамках выполнения минимального и дополнительного перечней работ с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций.

Физическое состояние дворовой территории, территории общего пользования и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы».

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования включает в себя ремонт дворовых проездов - проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предполагает визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

Визуализированный перечень формируется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования в ходе обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, включенных в Программу (включает визуальное описание предлагаемого проекта, перечня, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений, элементов благоустройства).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования предусматривает такие виды работ, как: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, иные виды работ, определенные государственной программой области.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, а также их стоимость определены исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области.

Также программой определены порядок, форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, в установленном субъектом Российской Федерации размере.

Программой предусматриваются формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, выполненных с их участием.

Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству является выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие граждан и заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 15 процентов.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 50 процентов в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Программой предусмотрено условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий, территорий общего пользования, для инвалидов и других маломобильных групп населения города. Вышеуказанные адресные перечни формируются, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В перечень видов работ, которые будут выполнены для реализации мероприятий для формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, могут быть включены:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых территориях;

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, включенных в минимальный и дополнительный перечни по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.

Исполнитель по каждому отдельному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий Программы очередного финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы отчетного финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Комплексное решение проблем благоустройства территории города улучшит эмоциональное состояние и качество жизни горожан, позволит повысить комфортность их проживания.

**Паспорт**

**Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства |
| Соисполнители муниципальной программы  | Территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы  | Территориальное управление «Белозерское» |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы  | 1. Повышение внешней привлекательности территории округа.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.3. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.4. Повышение уровня цифровизации городского хозяйства. |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программой Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851(с последующими изменениями);* Стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года” утвержденная решением представительного собрания Белозерского района  от 25.12.2018 года № 99 (с последующими изменениями).
 |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Структурные подразделения и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями региональной программы  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: «Повышение уровня благоустройства территории Белозерского муниципального округа» |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства, Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | Государственная программой Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851(с последующими изменениями) |
| 1.2 | Количество благоустроенный общественных территорий | Ед  | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства, Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | Государственная программой Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851(с последующими изменениями) |
| 1.3 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Белозерского муниципального округа, отдел архитектуры и строительства, Территориальное управление «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа | Государственная программой Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденная Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851(с последующими изменениями) |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные структурные подразделения и органы | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный проект «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2030 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий Задача 2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования. | 1.1 |
| 2 | Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2030 | Задача 1. Благоустройство общественных территорий Задача 2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования. | 1.2 |
| 3  | Муниципальный проект «Обустройство детских и спортивных площадок» | Администрация Белозерского муниципального округа | 2025-2030 | Задача 1. Обустройство общественных территорий Задача 2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования. | 1.3 |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | всего, в том числе | 630,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 630,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Муниципальный проект «Благоустройство дворовых территорий»** | всего, в том числе | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий» | всего, в том числе | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Белозерск, Светский пр-т, д. 9» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий»** | всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Выполнены мероприятия по благоустройству парка Культуры и Отдыха в г. Белозерск» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Муниципальный проект «Обустройство детских и спортивных площадок»** | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на обустройство детских и спортивных площадок» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по обустройство детских и спортивных площадок» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

 **направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов**

 **проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <1> | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 1.1. **Муниципальный проект «Благоустройство дворовых территорий»** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий» | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: |  | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Разработка проектно-сметной документации на благоустройствоПроведение госэкспертизы проектно-сметной документации  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Белозерск, Светский пр-т, д. 9» | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Проведение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Белозерск, Светский пр-т, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2 Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий»** |
| 1.2.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественных территорий» | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Разработка проектно-сметной документации на благоустройствоПроведение госэксперти-зы проектно-сметной документации  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по благоустройству парка Культуры и Отдыха в г. Белозерск» | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Проведение работ по благоустройству по благоустройству парка Культуры и Отдыха в г. Белозерск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Обустройство детских и спортивных площадок»** |
| 1.3.1. | Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на обустройство детских и спортивных площадок» | Реализация мероприятий по обустройство детских и спортивных площадок | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Разработка проектно-сметной документации на благоустройствоПроведение госэкспертизы проектно-сметной документации  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по обустройство детских и спортивных площадок» | Реализация мероприятий по обустройство детских и спортивных площадок | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | Благоустройство дворовой территории по обустройство детских и спортивных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчётности  | Ответственный за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | отражает число благоустроенных дворовых территорий в отчетном году | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году | Не используются | на основании запроса, на основании фактически выполненных работ по благоустройству | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа, ТУ «Белозерское» |
| **2.** | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | отражает число благоустроенных общественных территорий в отчетном году | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году | Не используются | На основании запроса, на основании фактически выполненных работ по благоустроенным общественным территорий | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа, ТУ «Белозерское» |
| **3.** | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | отражает число обустроенных детских и спортивных площадок в отчетном году | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество обустроенных детских и спортивных площадок в отчетном году | Не используются | На основании запроса, на основании фактически выполненных работ по обустроенных детских и спортивных площадок  | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа, ТУ «Белозерское» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) планируются строительство,**

 **реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <1> | Мощность объекта | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Всего бюджет округа, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Субсидии из областного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Иные субсидии |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |
| 5.1.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

 **об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. |
| всего | в том числе |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |

**Прогнозная (справочная) оценка расходов**

 **средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0физические и юридические лица  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

  **«Благоустройство дворовых территорий»\_**

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «**Благоустройство дворовых территорий**» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1 |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев  |
| Руководитель проекта | Начальник отдела архитектуры и строительства – А.Д. Логинова |
| Администратор проекта | Начальник отдела архитектуры и строительства – А.Д. Логинова |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица | Базовое значение | Период, год |
| измерения |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | МП,РП | ед | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

**3. Мероприятия (результаты проекта)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | Ед. |  Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Обеспечены мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Белозерск, Светский пр-т, д. 9 | Ед. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 |  |  **«Благоустройство дворовых территорий»** |
| 1.1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 730,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 730,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.2 | Обеспечены мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Белозерск, Светский пр-т, д. 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  | - |

**5. Участники проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства |
| 2 | Администратор проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | Участник проекта | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные. | - | 3 | Отдел архитектуры и строительства |

**Приложение 1**

**к** [паспорту](#sub_1003) **проекта**

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

«**Благоустройство дворовых территорий**»

 **(наименование проекта)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 2025 | 2030 | ТУ «Белозерское» | Исполнительная документация |
| 1.2 | Обеспечены мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Белозерск, Светский пр-т, д. 9 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ТУ «Белозерское» | Исполнительная документация |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

  **«Благоустройство общественных территорий»\_**

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «**Благоустройство общественных территорий**» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1 |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев  |
| Руководитель проекта | Начальник отдела архитектуры и строительства – А.Д. Логинова |
| Администратор проекта | Начальник отдела архитектуры и строительства – А.Д. Логинова |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица | Базовое значение | Период, год |
| измерения |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП,РП | ед | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

**3. Мероприятия (результаты проекта)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | Ед. |  Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Обеспечены мероприятия по благоустройству парка Культуры и Отдыха в г. Белозерск | Ед. | Реализация мероприятий по общественных территорий | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  **«Благоустройство общественных территорий»** |
| 1.1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Обеспечены мероприятия по благоустройству парка Культуры и Отдыха в г. Белозерск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - |

**5. Участники проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства |
| 2 | Администратор проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | Участник проекта | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные. | - | 3 | Отдел архитектуры и строительства |

**Приложение 1**

**к** [паспорту](#sub_1003) **проекта**

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

«**Благоустройство общественных территорий**»

 **(наименование проекта)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | 2025 | 2030 | ТУ «Белозерское | Исполнительная документация |
| 1.2 | Обеспечены мероприятия по благоустройству парка Культуры и Отдыха в г. Белозерск | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ТУ «Белозерское | Исполнительная документация |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

  **«Обустройство детских и спортивных площадок»\_**

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обустройство детских и спортивных площадок» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1 |
| Сроки реализации проекта | 2025-2029 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа – А.В. Лебедев  |
| Руководитель проекта | Начальник отдела архитектуры и строительства – А.Д. Логинова |
| Администратор проекта | Начальник отдела архитектуры и строительства – А.Д. Логинова |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица | Базовое значение | Период, год |
| измерения |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | МП,РП | ед | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до

муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской

области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровней;

**3. Мероприятия (результаты проекта)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| (по ОКЕИ) | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на обустройство детских и спортивных площадок | Ед. |  Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок  |
| 2 | Обеспечены мероприятия по обустройство детских и спортивных площадок | Ед. |  Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  **«**Обустройство детских и спортивных площадок**»** |
| 1.1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на обустройство детских и спортивных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Обеспечены мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - |

**5. Участники проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства |
| 2 | Администратор проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства |
| 3 | Участники проекта |  |  |
| 3.1 | Участник проекта | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» Белозерского муниципального округа |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | абсолютное значение | дискретный | Фактические данные. | - | 3 | Отдел архитектуры и строительства |

**Приложение 1**

**к** [паспорту](#sub_1003) **проекта**

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

«**Обустройство детских и спортивных площадок**»

 **(наименование проекта)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации на обустройство детских и спортивных площадок | 2025 | 2030 | ТУ «Белозерское | Исполнительная документация |
| 1.2 | Обеспечены мероприятия по обустройство детских и спортивных площадок | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ТУ «Белозерское | Исполнительная документация |