

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 31.03.2025 № 474

О внесении изменений в постановление администрации округа от 30.09.2024 № 1078

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации округа от 31.05.2024 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области», от 28.06.2024 № 679 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2025-2029 годы», руководствуясь Уставом округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации округа № 1078 от 30.09.2024 «Об утверждении муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов», дополнив муниципальную программу приложениями 1-3 согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа.

**Глава округа: Д.А.Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации округа

от 31.03.2025 № 474

«Приложение 1

к муниципальной программе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

**Паспорт муниципального проекта**

**«Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов»**

(наименование проекта)

1. 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 3*  *31.01.2025 № 2* |
| Сроки реализации проекта | *2025-2029* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы Белозерского муниципального округа* |
| Руководитель проекта | *Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *Устинова М.Ю., заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Связь с муниципальными программами округа | *Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разработка и реализация проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов | «ГП» | ед | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество рекультивированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | «ГП» | ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы).

Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия  (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Разработка и реализация проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения |
| 1.2 | Проведено мероприятие «Рекультивирована несанкционированная свалка ТКО вблизи г. Белозерск» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Количество рекультивированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска » | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2 | Проведено мероприятие  «Рекультивирована несанкционированная свалка ТКО вблизи г. Белозерск» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого по проекту:** | |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Устинова М.Ю. | Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта | | |
| 3.1. |  |  | Администрация Белозерского муниципального округа |

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения | ед | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество разработанных проектов рекультивации мест несанкционированного размещения в отчетном году | Не используются | на основании фактически выполненных работ по разработке проектов рекультивации мест несанкционированного размещения | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Количество рекультивированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | ед | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество несанкционированных свалок, рекультивированых в отчетном году | Не используются | на основании фактически выполненных работ по рекультивациисвалок | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов»**

**(наименование проекта)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведено мероприятие  «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска» | Январь 2025 | Декабрь 2026 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа | Проектно- сметная документация на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска, имеющая положительные заключения экспертиз |

Приложение 2

к муниципальной программе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

**Паспорт муниципального проекта**

**«Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО»**

(наименование проекта)

1. 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025-2029* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы Белозерского муниципального округа* |
| Руководитель проекта | *Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *Устинова М.Ю., заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Связь с муниципальными программами округа | *Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ликвидация загрязнения природной среды отходами производства и потребления | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | МП | Ед. | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы).

Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия  (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ликвидация загрязнения природной среды отходами производства и потребления | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности»» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности»» | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого по проекту:** | | |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | | собственные доходы бюджета округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Устинова М.Ю. | Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта | | |
| 3.1. |  | Антонов Н.И. | Начальник территориального управления «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа |
| 3.2. |  | Марова Е.В | Начальник территориального управления «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа |
| 3.3. |  | Апполонова И.А. | Начальник территориального управления «Западное» администрации Белозерского муниципального округа |

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ед. | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, берется количество несанкционированных свалок, ликвидированных в отчетном году | Не используются | на основании запроса, на основании фактически выполненных работ по ликвидации свалок | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведено мероприятие  «Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов на землях муниципальной собственности и на землях неразграниченной собственности»» | 2025 | 2029 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение договоров, контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 15.08. |  | Заключенные договоры и муниципальные контракты |
| 1.2 | Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 30.09 |  | Акты выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы |

Приложение 3

к муниципальной программе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

**Паспорт муниципального проекта**

**«Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»**

(наименование проекта)

1. 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025-2029* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы Белозерского муниципального округа* |
| Руководитель проекта | *Логинова А.Д., начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *Устинова М.Ю., заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Связь с муниципальными программами округа | *Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение экологической культуры населения, информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | МП | Тыс.чел. | 5,8 | 2023 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | 6,0 | 6,0 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы).

Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия  (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение экологической культуры населения, информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Проведено экологическое информирование и образование населения» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности |
| 1.2 | Проведено мероприятие «Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» | ед. | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведено мероприятие  «Проведено экологическое информирование и образование населения» | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2 | Проведено мероприятие  «Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **Итого по проекту:** | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| в т.ч. | | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Логинова А.Д. | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 2 | Администратор проекта | Устинова М.Ю. | Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |
| 3 | Участники проекта | | |
| 3.1. |  |  |  |

6.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | Тыс.чел. | возрастающий | дискретный | Формула не используется. Показатель имеет натуральное выражение, U | U – Численность населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, тыс.чел. | на основании запроса | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Формирование основ экологической культуры населения округа и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведено мероприятие  «Проведено экологическое информирование и образование населения**»** | ежегодно  январь 2025 | ежегодно  декабрь 2025 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа | Акты выполненных работ, счета-фактуры на изготовление аншлагов, печатной продукции экологической направленности и т.п. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение договоров, контрактов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 01.12. |  | Заключенные договоры и муниципальные контракты |
| 1.2 | Выполнение работ в рамках заключенных договоров, контрактов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 15.12 |  | Акты выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы |
| 2. | Проведено мероприятие  «Организованы и проведены конкурсы экологической направленности» | Январь 2025 | Декабрь 2026 | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа | Акты выполненных работ, счета-фактуры на приобретение призов и подарков для победителей и участников конкурсов экологической направленности |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение договоров, контрактов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 01.12. |  | Заключенные договоры и муниципальные контракты |
| 2.2 | Выполнение работ в рамках заключенных договоров, контрактов |  | Ежегодно, при выделении финансирования до 15.12 |  | Акты выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы |

».