

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 28.12.2022 № 509

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры Белозерского муниципального округа»

на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации района от 30.09.2015 №810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ««Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации района:

- от 22.08.2019 № 412 «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2020-2025 годы»;

- от 16.01.2020 № 13 «Об утверждении Плана реализации мунипальной программы ««Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2020-2025 годы» на 2020 год;

- от 25.03.2020 № 148 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 31.03.2020 № 162 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.01.2020 № 13»;

- от 27.04.2020 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 27.04.2020 № 194 «О внесении изменения в постановление администрации района от 16.01.2020 № 13»;

- от 27.07.2020 № 292 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.01.2020 № 13»;

- от 27.07.2020 № 291 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 28.09.2020 № 392 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.01.2020 № 13»;

- от 28.09.2020 № 391 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 19.11.2020 № 487 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.01.2020 № 13»;

- от 19.11.2020 № 484 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 23.12.2020 № 539 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 29.12.2020 № 550 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.01.2020 № 13»;

- от 10.03.2021 № 75 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 24.05.2021 № 164 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 24.11.2021 № 430 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 30.08.2021 № 306 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 27.12.2021 № 504 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 28.02.2022 № 57 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 06.04.2022 № 115 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412»;

- от 31.10.2022 № 399 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2019 № 412».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2023 года и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия**

**руководителя администрации района: Д.А.Соловьев**

Утверждена

постановлением администрации района

от 28.12.2022 № 509

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Белозерского муниципального округа»**

**на 2023-2027 годы**

**(далее – муниципальная программа)**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие культуры Белозерского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители программы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Участники программы | Учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства округа |
| Программно-целевые инструменты | Календарный план основных мероприятий отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| Цель программы | Сохранение и развитие культурного потенциала Белозерского муниципального округа |
| Задачи программы | - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;  - создание условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы  - создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия  - создание условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей;  - обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество посещений организаций культуры  - обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа на 1000 жителей округа;  посещений библиотек на одного жителя в год;  - доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры;  - средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;  -количество организованных и проведенных мероприятий в год;  -численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2022 годом);  -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста;  -доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 142 945,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 49 691,8 тыс. руб.,  2024 год – 45 954,5 тыс. руб.,  2025 год – 47 298,9 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  из них:  - за счет собственных доходов бюджета округа в размере 138 327,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2023 год – 45 753,9 тыс. руб.,  2024 год – 45 614,5 тыс. руб.,  2025 год – 46 958,9 тыс. руб.,  2026 год – 0,0 тыс. руб.,  2027 год - 0,0 тыс. руб.  - за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 4 617,9  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 3 937,9 тыс. руб.,  2024 год – 340,0 тыс. руб.,  2025 год – 340,0 тыс. руб.,  2026 год – 0,0 тыс. руб.,  2027 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - достижение количества посещений организаций культуры по итогам 2027 года составит 340,0 тыс. человек.  - обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа в среднем не менее 50 экземпляров на 1000 жителей округа ежегодно;  -достижение количества посещений библиотек на одного жителя в год не ниже 7,8 (посещений) ежегодно;  - увеличение доли населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, до 57% в 2027 году;  - достижение по итогам 2027 года средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения до 104 человек;  -сохранение количества организованных и проведенных мероприятий на уровне не менее 1000 в год;  -сохранение численности участников культурно-досуговых мероприятий на уровне 2022 года по итогам 2027 года;  -сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста на уровне не менее 15 %;  -увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8,5 % |

**I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Отрасль культуры округа объединяет деятельность по развитию библиотечного дела, по сохранению и развитию традиционной народной культуры и самодеятельного творчества, развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Перспективы отрасли определяются наличием оптимально сформированной сети учреждений культуры и комплекса поддержки творческих инициатив, а также значительным потенциалом округа в сфере культурного наследия.

Белозерский муниципальный округ обладает одним из самых высоких историко-культурных потенциалов Вологодской области. Значительное количество уникальных памятников истории и культуры удачно сочетается в регионе с устойчивостью традиций, исторически сложившейся культурно-хозяйственной специализацией отдельных территорий и разнообразием ландшафтов. Памятники архитектуры Белозерского муниципального округа уникальны по своему составу: памятники церковной архитектуры, производственные постройки, купеческие особняки. Важную роль играют и давние традиции изучения края. Наиболее значимыми культурно-просветительскими мероприятиями, проводимыми в округе, являются Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера», Фестиваль социального кино памяти В.М. Шукшина «Человек в кадре», фестивали самодеятельного творчества «Родники российских деревень», «Зима Белозерья», праздник хорового пения «Поющее Белозерье». Известными на Вологодчине и за ее пределами являются белозерские поэты С.С. Орлов, С.В. Викулов, Л. Беляев, А. Шадринов, Л. Мокиевская, композитор В.П. Носарев, В. Стеклов.

В отрасли культура проведен комплекс оптимизационных мероприятий, направленных на повышение ее эффективности, формирование нового инновационного подхода у всех субъектов культурной деятельности, обусловленного социально-экономическими процессами, в том числе в части формирования нового культурного пространства, на стимулирование развития многоканального финансирования культуры, интеграцию ресурсов для обеспечения эффективной деятельности учреждений.

Сеть учреждений культуры представлена 3-мя учреждениями в статусе юридического лица, это МУК «Центр ремесел и туризма», МБУК БМР «Центр культурного развития» (11 сетевых единиц), МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека» (14 сетевых единиц). Осуществлена полная централизация учреждений культуры на уровне округа. Услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства предоставляет МБУ ДО «Белозерская школа искусств». Также на территории округа работает БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей».

В округе приняты необходимые меры по обеспечению доступности наиболее полного спектра услуг для населения – действует кинозал, оборудованный при поддержке Фонда кино РФ, на средства федеральной целевой программы «Культура России» приобретен специализированный автотранспорт, оснащенный оборудованием.

В регионе создан комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие отрасли культура, учреждения округа по мере возможности включаются в их реализацию. Неоднократно представители округа становились обладателями государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, гранты на свои творческие проекты получали МБУК БМР «Центр культурного развития», МУК «Центр ремесел и туризма».

В учреждениях культуры округа принимаются необходимые меры по обеспечению открытости и доступности информации об организациях культуры, работают сайты МУК «Центр ремесел и туризма», МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», МБУ ДО «Белозерская школа искусств»,

В МУК «Центр ремесел и туризма», базовом учреждении по сохранению и восстановлению народных промыслов, организована работа 7 мастерских. Сувенир «Кукла изо льна «Белозерская сударыня» стал финалистом Первого Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд» в номинации «Брендированная сувенирная продукция». Данный бренд запатентован.

Библиотеки округа подключены к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, центральная библиотека имеет доступ к автоматизированной библиотечно-информационной системе «OPAC Global». В общедоступных библиотеках округа организован беспрепятственный индивидуальный и коллективный доступ населения к библиотечно-информационным ресурсам. Работают передвижные пункты книговыдачи, передвижной читальный зал в общежитии индустриально – педагогического колледжа, а также систематизирована работа передвижного пункта книговыдачи в здании администрации округа. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» удалось снизить тенденцию сокращения библиотечных фондов. МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека» – участник регионального проекта «Электронный гражданин». По итогам 1 семестра 2018-2019 года его реализации Центр общественного доступа при Белозерской библиотеке МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека» вошел в число победителей конкурса среди ЦОД и стал обладателем памятного сертификата и комплекта мультимедийного оборудования.

МБУ ДО «Белозерская школа искусств» имеет в своей структуре 8 отделений, 8 специальностей, реализует 9 общеобразовательных общеразвивающих программ, 3 общеобразовательных предпрофессиональных программы («Живопись», «Фортепиано», «Хоровое пение»). По охвату детей в возрасте 5-18 лет обучением по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства Белозерская школа искусств стабильно входит в первую пятерку в Вологодской области.

Общая среднегодовая численность работающих в учреждениях культуры округа составляет 60 человек. В целом кадровая ситуация в отрасли имеет стабильный характер с сохранением тенденции к «старению» кадров.

Проблемами отрасли продолжают оставаться:

-недостаточный уровень материально-технической базы учреждений и уровень комфорта для предоставления услуг населению;

-ограниченность доступности объектов сферы культуры для инвалидов и маломобильных групп населения;

-недостаток специалистов с профильным образованием в учреждениях культуры.

Проблемой учреждений культуры округа продолжает оставаться высокая степень изношенности и нехватка специального оборудования и музыкального инструментария, что не позволяет им предоставлять услуги, в полной мере отвечающие современным запросам и потребностям населения. Мониторинг качества библиотечных фондов показывает, что по-прежнему существует достаточно большой разрыв между требованиями пользователей и возможностями библиотек по обновлению книжных фондов, внедрению современных форм и технологий обслуживания. Имеющееся оборудование, качество интернет связи не позволяет предоставлять современные и оперативные услуги доступа к информации.

Стабильное и качественное комплектование библиотечных фондов является основой деятельности библиотек, этому призваны способствовать планируемые в рамках муниципальной программы мероприятия по качественному комплектованию фондов библиотек округа, в том числе и путем участия в государственных программах на условиях софинасирования. Формированию единого национального информационного пространства способствует создание модельных сельских библиотек, это направление также предусмотрено муниципальной программой.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры будет содействовать развитию инновационных методов работы учреждений, позволит увеличить число участников культурно-досуговых формирований (в том числе из социально незащищенных групп населения), обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки ее реализации**

Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

[Законом](garantF1://4540.0) Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

[Федеральным закон](garantF1://3585.0)ом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,

[Федеральным закон](garantF1://3585.0)ом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р,

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 317,

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р,

Государственной программой Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года № 961.

К ним относятся:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия;

-совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

Данные положения реализованы в Стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 25.12.2018 года № 99.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала Белозерского муниципального округа.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

-обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;

-создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы

-создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

-создание условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей;

-обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2027 годы.

**III. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Решение задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации будет обеспечиваться реализацией 1, 2 и 3 основных мероприятий программы. Указанные мероприятия направлены на достижение целевого значения комплексного показателя (индикатора) «количество посещений организаций культуры по отношению к 2010 году».

Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа» (далее мероприятие 1). В рамках выполнения мероприятия 1 предполагается:

1.1.Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек;

1.2.Обеспечение формирования, учета, физического сохранения и безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование книжных фондов общедоступных библиотек;

Реализация мероприятия 1 осуществляется подведомственными администрации округа муниципальными учреждениями культуры.

Мероприятие 1 направлено на достижение целевых значений показателей (индикаторов) «обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа на 1000 жителей округа», «количество посещений библиотек на одного жителя в год».

Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 2 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества» (далее мероприятие 2).

В рамках выполнения мероприятия 2 предполагается:

2.1.Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционно народной культуры;

2.2.Организация деятельности клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества.

Реализация мероприятия 2 осуществляется подведомственными администрации округа муниципальными учреждениями культуры.

Мероприятие 2 направлено на достижение целевых значений показателей (индикаторов) «доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры», «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения».

Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 3 «Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства округа» (далее мероприятие 3).

В рамках выполнения мероприятия 3 предусматривается:

3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.).

3.2.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий

Реализация мероприятия 3 осуществляется подведомственными администрации округа муниципальными учреждениями культуры.

Мероприятие 3 направлено на достижение целевых значений показателей (индикаторов) «количество организованных и проведенных мероприятий в год», «численность участников культурно-досуговых мероприятий».

Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 4 «Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей» (далее мероприятие 4).

В рамках выполнения мероприятия 4 предусматривается:

1.1.Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.

1.2.Проведение ремонтов зданий, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Реализация мероприятия 4 осуществляется подведомственными администрации округа муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 4 направлено на достижение целевых значений показателей (индикаторов) «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста», «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях».

**IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований округа, иных организаций на реализацию целей муниципальной программы.**

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 142 945,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 49 691,8 тыс. руб.,

2024 год – 45 954,5 тыс. руб.,

2025 год – 47 298,9 тыс. руб.

2026 год – 0,0 тыс. руб.

2027 год – 0,0 тыс. руб.

из них:

- за счет собственных доходов бюджета округа в размере 138 327,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2023 год – 45 753,9 тыс. руб.,

2024 год – 45 614,5 тыс. руб.,

2025 год – 46 958,9 тыс. руб.,

2026 год – 0,0 тыс. руб.,

2027 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 4 617,9

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 3 937,9 тыс. руб.,

2024 год – 340,0 тыс. руб.,

2025 год – 340,0 тыс. руб.,

2026 год – 0,0 тыс. руб.,

2027 год - 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.

За основу расчетов взяты фактические расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, сложившиеся за период 2019 – 2022 годы, с учетом применения индексов инфляции. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета округа в части расходных обязательств.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета округа на реализацию муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта окружного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджетаокругаприведено в приложении 1 к муниципальной программе.

На реализацию муниципальной программы планируется привлечение средств областного бюджета в размере 4 617,9 тыс. рублей. В целях привлечения средств областного бюджета планируется участие совместно с Департаментом культуры и туризма Вологодской области в Национальном проекте «Культура», разработанном в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также путем участия в государственных программах Вологодской области, в том числе государственной программе «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», в программе Губернатора «Сельский дом культуры»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет окружного бюджета, а также информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе (таблицы 1, 2).

**V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирован исходя из поставленных в муниципальной программе задач и с учетом необходимости обеспечения максимальной информативности при минимальном количестве показателей, наблюдаемости и неизменности методологии расчета значений показателей (индикаторов), наличия объективных источников информации, возможности получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Целевым показателем (индикатором) решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации является количество посещений организаций культуры. Этот целевой показатель является комплексным (итоговым) по всем основным мероприятиям муниципальной программы.

Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по созданию условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа являются следующие показатели:

-обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа на 1000 жителей округа;

-количество посещений библиотек на одного жителя в год.

Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия являются следующие показатели:

-доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры;

-средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения.

Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей являются следующие показатели:

-количество организованных и проведенных мероприятий в год;

-численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2022 годом).

Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по обеспечению развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиску, выявлению, поддержке и развитию одаренных детей являются следующие показатели:

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста;

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих количественных результатов:

-достижение количества посещений организаций культуры по итогам 2027 года составит 340,0 тыс. человек

-обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа в среднем не менее 50 экземпляров на 1000 жителей округа ежегодно;

-достижение количества посещений библиотек на одного жителя в год не ниже 7,8 (посещений) ежегодно;

-увеличение доли населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры, до 57% в 2027 году;

- достижение по итогам 2027 года средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения до 104 человек;

-сохранение количества организованных и проведенных мероприятий на уровне не менее 1000 в год;

- сохранение численности участников культурно-досуговых мероприятий на уровне 2022 года по итогам 2027 года;

-сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста на уровне не менее 15 %;

-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8,5 %.

Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение устойчивого развития отрасли, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения Белозерского округа, что в конечном итоге окажет позитивное воздействие на повышение качества жизни граждан

**VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов, основание для разработки программы**

Федеральный закон от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р,

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 317,

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р,

Государственная программа Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года № 961.

**VII. Основные меры регулирования и управления рисками.**

На решение задач и достижение целей программы в рамках программно-целевого метода на развитие культурного потенциала округа могут оказать влияние следующие риски:

-Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы, отсутствие межведомственного взаимодействия и поддержки в рамках реализации основных направлений программы;

-Ограниченные материальные ресурсы для организации повышения профессионального уровня специалистов в области культуры, возможности обмена опытом с коллегами из других районов и регионов.

Контроль за ходом реализации программы и минимизацией рисков будет осуществлять заказчик программы – администрация Белозерского муниципального округа. Заказчик программы отвечает за реализацию программы в целом: обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из окружного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о реализации программы за отчетный квартал и по итогам года.

**VIII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями**

В реализации муниципальной программы планируется участие муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных администрации округа.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства по муниципальной программе представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Приложение 1 к муниципальной программе.

Таблица 1

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| всего | 45 753,9 | 45 614,5 | 46 958,9 |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 45 753,9 | 45 614,5 | 46 958,9 |  |  |

Таблица 2

**Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,**

**областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований**

**округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Всего | 49 691,8 | 45 954,5 | 47 298,9 |  |  |
| Бюджета округа <1> | 45 753,9 | 45 614,5 | 46 958,9 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3 937,9 | 340,0 | 340,0 |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  | - |  |  |  |
| юридические лица <2> |  | - |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации | -количество посещений организаций культуры | Тыс. чел. | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 |
| 2. | Создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы | обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | экз./  1 000  чел. | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 3. | Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия - | доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | 56,3 | 56,5 | 57,0 | 56,5 | 57,0 |
| средняя численность участников клубных формирований на 1000 человек населения округа | человек | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4. | Создание условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей | количество организованных и проведенных мероприятий. | Ед. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2022 годом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

Приложение 3 к муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица из-мерения | Определение целевого показателя  (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информа-ции, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюде-ния | Охват единиц совокуп-ности | Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество посещений организаций культуры | Тыс. чел. | Показатель характеризует динамику посещаемости организаций культуры | За отчетный год | П итог = Кбибл+Кукдт (отчетный год) | Кбибл-посещений муниципальных библиотек  Кукдт 0посещений культурно-досуговых учреждений  (отчетный год) | свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках | организации сферы культуры, ед. | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
|  | свод годовых сведений об учреждениях культур-но-досугового типа |
| 2. | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | экз./  1 000  чел. | показатель отражает среднюю обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа в расчете на 1000 жителей округа | за отчетный год | C = Нп / Чн | Нп – количество новых поступлений документов в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа за отчетный год (экз.);  Чн – среднегодовая численность постоянного населения округа | форма федерального статистического наблюдения  [№ 6-НК](consultantplus://offline/ref=F42DAD96A91C96A9464FCC0BCFD6C7E06E2D5E84043472B16F315828242E29460C87B944691EF677G4Z4I) «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | муниципальные библиотеки округа | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 3. | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Посещений на 1 жителя | Показатель характеризует востребованность муниципальных библиотек у населения округа | За отчетный год | КП=(ПБ/Н)х100 | КП – количество посещений  ПБ-посещений библиотек  Н-население округа | свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках | организации сферы культуры, ед. | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 4. | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | показатель характеризует долю населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях | на конец отчетного года |  | S – количество участников культурно-массовых мероприятий (народных праздников, ярмарок декоративно-прикладного искусства, фестивалей, концертов и иных мероприятий в сфере традиционной народ-ной культуры) (чел.),  N – среднегодовая численность постоянного населения округа | годовые информационно-аналитические отчеты учреждений | организации сферы культуры, ед.- | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований на 1000 человек населения округа | % | показатель долю населения, занятого в культурно-досуговых формированиях (любительские объединения и клубы по интересам, кружки и коллективы самодеятельного народного творчества) | за отчетный год | Дм = Ку / N х 100% | Ку – количество участников культурно-досуговых формирований- (чел.),  N – среднегодовая численность постоянного населения округа | годовые информационно-аналитические отчеты учреждений | организации сферы культуры, ед.- | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 7. | Количество организованных и проведенных мероприятий | ед. | показатель характеризует количество организованных и проведенных мероприятий районного, областного, всероссийского, межрегионального формата | за отчетный год | - | – | отчеты муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации округа | организации сферы культуры, ед.- | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 8. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2022 годом) | % | Показатель характеризует востребованность проводимых культурно-досуговых мероприятий населением | За отчетный год | ЧУ=(ЧУ итог/ЧУ 2022)х100 | ЧУ-численность участников  ЧУ итог-численность участников в отчетном году  ЧУ2022-численность участников в 2022 году | форма статистической отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных библиотеках) | муниципальные библиотеки округа, расположенные в сельской местности | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | показатель отражает долю детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы общего образования | за отчетный год |  | Кдши – количество детей, обучающихся в детских школах искусств (чел.)  Кобщ – общая числен-ность учащихся детей (чел.) | формы федерального статистического наблюдения 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и детской школе искусств» | образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы в сфере культуры и искусства | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 10. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | показатель характеризует долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории округа | за отчетный год | R  P% = ------- x 100  K | R-общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;  К – общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), проживающих на территории округа, в соответствии со статистическими данными территориального органа Федеральной службы государственной | результаты проводимого отделом КСТиМП мониторинга достижения значений показателя | муниципальные учреждения куль-туры и дополнительного образования, подведомственные администрации округа - | сплошное наблюдение | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |

Приложение 4 к муниципальной программе.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями**

**округа по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение показателя объема услуги | | | | | | | | | | | | | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | | 2027 | | | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество посещений (тыс.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,0 | | | 10 000,0 |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа | 103,0 | 103,0 | | | 103,0 | | | | 103,0 | | | 103,0 | | | 9 429,7 | 11 500,0 | | 11 715,6 | |
| 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | 6,0 | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Объем фондов (тыс. экз.) | | | | | | | | | | | | | 4500,0 | | 3 315,0 | | 3 622,0 | | 4500,0 | | | 4000,0 |  |
| Основное мероприятие 1 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа | 105,0 | 105,0 | | | 105,0 | | | | 105,0 | | | 105,0 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий/Количество участников | | | | | | | | | | | | | 8 423, 8 | | | 10 000,0 | | 10 000,00 | | 10 000,0 | | 10 000,0 |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 290 | 290 | | | 290 | | | 290 | | | | 290 | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 490 | 490 | | | 490 | | | 490 | | | | 490 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Количество  клубных формирований/средняя численность участников клубных формирований | | | | | | | | | | | | | | 8 486,1 | | 9 046,1 | | 9 634,1 | | 9 000,0 | | 9 000,0 |
| Основное мероприятие 2  Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | 100,0/1100 | | 100,0/1100 | | | 100,0/1100 | | | | 100,0/1100 | | | 100,0/1100 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Услуга по реализации дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема | Среднегодовое количество обучающихся. | | | | | | | | | | | | | | 10 565,9 | | 10 845,4 | | 11 049,2 | | | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | 300,0 | | | 300,0 | | | 178 777,0 | | | | 178 777,0 | | 178 777,0 | |

Приложение 3

к постановлению администрации округа

от 28.12.2022 № 509

«Приложение 6

План реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Белозерского муниципального округа»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных  мероприятий | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1  Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 17 375,2 | 15 693,0 | 16 215,6 |
| Мероприятие 1.1.  Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Достижение количества посещений библиотек на одного жителя в год не ниже 7,8 (посещений) по итогам года. | 12 497,2  (в том числе субсидия на иные цели 3070,5) | 10 500,0  (в том числе субсидия на иные цели 500,0) | 10 700,0  (в том числе субсидия на иные цели 500,0) |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение формирования, учета, физического сохранения и безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей составит не менее 50 экземпляров. | 4 878,0  (в том числе субсидия на иные цели 378,0) | 5 193,0  (в том числе субсидия на иные цели 378,0) | 5 515,6  (в том числе субсидия на иные цели 378,00) |
| Основное мероприятие 2  Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | 16 909,9 | 19 046,1 | 19 634,1 |
| Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционной народной культуры | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры составит не менее 56,7% от среднегодовой численности постоянного населения округа. | 8 423, 8 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Мероприятие 2.2.  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | достижение по итогам 2020 года средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения до 104 человек | 8 486,1 | 9 046,1 | 9 634,1 |
| Основное мероприятие 3.  Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства округа. | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 4 840,8 | 370,0 | 400,0 |
| Мероприятие 3.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.). | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Проведение в течение года не менее 1000 мероприятий с количеством участников не менее 100 000 человек. | 415,4  (субсидия на иные) | 370,00  (субсидия на иные цели) | 370,0 (субсидия на иные цели) |
| Мероприятие 3.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Достижение количества посещений организаций культуры по итогам 2025 года 115,5 % по отношению к 2010 году | 4 425,4  (2 225,4  субсидия на иные цели) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.  Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Х | 10 565,9 | 10 845,4 | 11 049,2 |
| Мероприятие 4.1.  Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в школе искусств, в общей численности детей этого возраста составит не менее 10,8 %;  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составит не менее 8,5% | 10 565,9 | 10 845,4 | 11 049,2 |
| Мероприятие 5  Методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в районе | О.А. Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Ежегодно не менее 5 социально ориентированных некоммерческих организаций в районе, получат методическую поддержку. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | | | | | 49 691,8 | 45 954,5 | 47 298,9 |  | 47 494,8 | 45 954,5 | 47 068,4 |

».