- Результаты оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = вып /запл = 100%

СРм=3/3=100%

( 2 мероприятия 100% и 1 – 98% (более 95%)

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = вып/ запл= 788/803,6= 98%

ССуз1 мер = вып/ запл= 220/220= 100%

ССуз2 мер = вып/ запл= 191,05/206,6= 92%

ССуз3 мер = вып/ запл= 376,95/376,95=100%

Эффективность использования средств бюджета округа:

Эис = СРм / ССуз = 100/98=1

При использовании данной формулы в случаях, если Эис больше 1, значение Эис принимается равным 1.

Степени достижения плановых значений показателей:

СДпз1 = 3 /3 = 1

СДпз1 = 80/ 80= 1 (1)

СДпз2 = 2 /2 = 1  (1)

СДпз3 = 22 / 22 = 1 (1)

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = 3 / 3 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы  в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

ЭРмп/п = 1*1= 1

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.