## Титул
Представительное Собрание Белозерского муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы
| за | 2022 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Представительное Собрание Белозерского муниципального района
Согласовано
Финансовое управление района
г. Белозерск, 2022 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.12
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 12
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содействие инвестициям в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы
Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы
1 | Количественное соотношение специалистов, прошедших обучение за счет средств районного бюджета либо получающих ежемесячную стипендию и вернувшихся на работу в район | % | 68 | 70 | 70
Подпрограмма 1
... | Показатель (индикатор)
... | ...
2 | Количество денежных компенсаций на оплату части расходов (поднайму) жилых помещений в частном жилищном фонде района, лицам, приглашенным из других районов (областей) на работу | единиц | 4 | 4 | 3 | Количество получателей денежных компенсаций на оплату части расходов (поднайму) жилых помещений не соответсвует установленным показателям по причине дефицита кадров в сфере здравоохранения в Белозерском муниципальном районе.
3 | Количество работников учреждений и организаций района, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки, обучения | единиц | 15 | 20 | 20

## Табл.13
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 13
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие 1 Осуществление целевой подготовки кадров | аппарат Представительного Собрания района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | обеспечение квалифицированными кадрами органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций района | Заключено 4 договоров о целевой подготовке специалистов с высшим педагогическим и медицинским образованием (очное обучение) с выплатой стипендии в размере 5000 р. Заключен 1 договор о целевой подготовке специалиста с высшим педагогическим образованием (заочное обучение) с возмещением оплаты за проезд до учебного заведения и обратно. Организована работа со студентами, заключившими целевые договоры на обучение по образовательным программам высшего образования без финансовых обязательств со стороны района- 3 чел. | нет
2 | Мероприятие 1.1 Проведение информационной выставки «Выпускник» | Управление образования, ОЗН (по согласованию) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | информирование обучающихся в образовательных учреждениях района о высших учебных заведениях Вологодской области. | Проведение информационных мероприятий на базе образовательных учреждений района с участием представителей высших учебных заведений Вологодской области, работодателей Белозерского района. Проведены: Ярмарка профессий - 1 ед., внеклассные часы - 10 ед., информационная выставка "Выпускник" - 1 ед. | Нет
3 | Мероприятие 1.2 Проведение дней открытых дверей в образовательных учреждениях района | Управление образования, ОЗН (по согласованию) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | информирование обучающихся о востребованных профессиях и потребности в кадрах на предприятиях, учреждениях и организациях Белозерского района. | Проведены информационные беседы с обучающимися и их родителями в образовательных учреждениях района | Нет
4 | Мероприятие 1.3 Проведение индивидуальной работы с учащимися старших классов образовательных учреждений по направлению на целевое обучение по специальностям, востребованным в районе | Управление образования, аппарат Представительного Собрания района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | создание заинтересованности у учащихся и определение круга лиц, желающих вернуться после обучения для работы в Белозерский район по востребованным специальностям. | Проведение мониторинга по изучению склонностей и индивидуальных особенностей обучающихся | Нет
5 | Мероприятие 1.4 Создание информационной базы о выпускниках школ района, поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Управление образования | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | получение информации о лицах, обучающихся по профильным направлениям, определение потенциальных кандидатов для работы в учреждениях, предприятиях и организациях района. | создана база о выпускниках школ района, поступающих и поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. Проведен конкурс среди выпускников с целью заключения целевых договоров. | Нет
...
6 | Мероприятие 1.5 Заключение договоров со студентами выпускных курсов учебных заведений по приему их на работу | Руководители органов местного самоуправления, руководители муниципальных учреждений района (по согласованию) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | получение информации о вакансияхо необходимых кандидатах в соответствии с имеющейся информационной базой, проведение бесед с выпускниками школ и студентами учебных заведений. | Проведение мониторинга среди выпусков школ и студкетов высших и средних учебных заведений. Проведение заседания комисс ии по целевому обучению на заключение целевых договоров. Заключено 3 целевых договора в 2021 году. Всего с 2020 года заключено 8 целевых договоров. | Нет
7 | Мероприятие 1.6 Обеспечение прохождения стажировок выпускниками образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования в ОМСУ района, на предприятиях, учреждениях и организациях | Руководители ОМСУ района, муниципальных учреждений (по согласованию) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | формирование и приобретение необходимого опыта работы у выпускников образовательных учреждений. | Включение в договоры на целевое обучение пунктов, предусматривающих прохождение стажировки и практики на базе ОМСУ, подведомственных учреждений и организаций района | Нет
8 | Мероприятие 1.7 Проведение комиссии по целевому направлению на обучение | аппарат Представительного Собрания района, управление образоване района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Выявление кандидатов, отвечающих необходимым критериям для последующей работы по востребованным специальностям. | Разработка критериев оценки склонностей и желания обучающихся для последующей работы в районе по востребованным специальностям. Отбор претендентов для заключения целевого договора на обучение. | Нет
9 | Мероприятие 1.8. Целевое обучение (выплата стипендии) | Аппарат Представительного Собрания района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | назначение выплаты стипендии по договорам целевого обучения | Назначена выплата стипендии 4 студентам, заключившим договоры целевой подготовки кадров с высшим профессиональным образованием. Данное мероприятие финансируется из бюджета района и составила в 2022 году в размере 200,0 т.руб. | нет
8 | Основное мероприятие 2 Профессиональное обучение и переподготовка | аппарат Представительного Собрания района, руководители ОМСУ | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Повышение профессионального мастерства работников ОМСУ и подведомственных учреждений. | В соответствии с планом подготовки муниципальных служащих в 2022 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 13 муниципальных служащих. В рамках основного мероприятия Программы продолжают учебу в государственных высших образовательных учреждениях по договорам целевых направлений на условиях частичного возмещения оплаты за обучение 3 работника органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа. Из бюджета района за 2022 год на подготовку кадров израсходовано 115,8 тыс.рублей, что на 77,6 тыс.руб. больше, чем в 2021 году. | нет
9 | Мероприятие 2.1 Разработка планов мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений | Руководители ОМСУ, руководители муниципальных учреждений (по согласованию) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Определение порядка и периодичности подготовки и повышения квалификации кадров ОМСУ. | Составление плана и предоставление отчетности повышения квалификации и обучения специалистов | Нет
10 | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений | Аппарат Представительного Собрания района, руководители муниципальных учреждений и ОМСУ, ОЗН | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Количество проведенных мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений и количество обученных специалистов | Проведено 10 он-лайн семинаров для муниципальных служащих на бесплатной основе. Курсы повышения квалификации прошли 13 муниципальных служащих. Данное меропиятие профинансировано на сумму 41,85 т.руб. | нет
11 | Мероприятие 2..3. Формирование и организация работы с резервом кадров ОМСУ, муниципальных учреждений | Руководители ОМСУ, руководители муниципальных учреждений (по согласованию) | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | обеспечение необходимой ротации кадров в ОМСУ | Составление плана и отчетности повышения квалификации и обучения специалистов из резерва кадров. | Нет
12 | Мероприятие 2..4 Изучение положительного опыта реализации кадровой политики в других районах области | Аппарат Представительного Собрания района, руководители ОМСУ | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение успешного опыта работы и его адаптация с учетом особенностей района. | Участие в вебинарах, проведение семинаров, рабочих встреч по изучению положительного опыта реализации кадровой политики. | Нет
12 | Мероприятие 2.5 Освещение на страницах районной газеты «Белозерье» рубрики по вопросам кадровой политики | Аппарат Представительного Собрания района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование населения по вопросам кадровой политики района. | Размещен 1 материал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Департамента государственного управления и кадровой политики области в рубрике об участниках резерва управленческих кадров и 3 статьи в районной газете "Белозерье" об участниках резерва кадров | Нет
13 | Мероприятие 2.6 Организация выездных семинаров, курсовой подготовки на базе департаментов Правительства Вологодской области | Аппарат Предствительного Собрания района, руководители ОМСУ | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Повышение профессионального мастерства работников ОМСУ и подведомственных учреждений. | Проведено 10 он-лайн семинаров для муниципальных служащих | Нет
| Мероприятие 2.7. Возмещение расходов физическим лицам за обучение | Аппарат Представительного Собрания района, | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Компенсация расходов за обучение работников ОМСУ и подведомственных учреждений | В рамках основного мероприятия Программы продолжают учебу в государственных высших образовательных учреждениях по договорам целевых направлений на условиях частичного возмещения оплаты за обучение 3 работника органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа. Данное мероприяте программы профинансировано на сумму 79,93 т.руб. | Нет
14 | Основное Мероприятие 3 Комплекс стимулирующих мер по закреплению кадров в районе | Аппарат Представительного Собрания района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Обеспечение квалифицированными кадрами органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций Белозерского района | В Белозерском муниципальном районе разработана нормативно-правовая база для формирования стимулирующих мер с целью обеспечения кадрового потенциала в районе. Данное мероприятие профинансировано на сумму 256,4 т.руб. | Нет
15 | Мероприяти 3.1 Меры социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) жилого помещения, предусмотренного договором найма (поднайма) и расходы на оплату коммунальных услуг лицам, приглашенным из другой местности на работу | Аппарат Представительного Собрания района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Создание стимулирующих мер по закреплению кадров в районе | В рамках мер социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) жилого помещения, предусмотренного договором найма (поднайма) и расходы на оплату коммунальных услуг, лицам приглашенным из другой местности на работу в Белозерскую ЦРБ осуществлялись 3 медицинским работникам в размере 3000 руб. ежемесячно. Всего на данное мероприятие запланировано | нет
16 | Мероприятие 3.2. Анализ и прогнозирование потребностей в кадрах на основе представленных данных муниципальными учреждениями, ОЗН | Аппарат Представительного Собрания района, руководители муниципальных учреждений и ОМСУ, ОЗН | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Определение потребности в кадрах. Реализация мероприятия – сбор информации у предприятий, учреждений, организаций района о потребности в кадрах, информирование населения о вакансиях. | Осуществлены запросы в учреждения и организации района по потребностям в кадрах, спрогнозирована потребность на заключение целевых договоров на 2021-2022 годы. | нет
17 | Мероприятие 3.3. Проведение торжественного мероприятия в рамках районного Праздника Труда | Аппарат Представительного Собрания | Янврь | Декабрь | Январь | Декабрь | Повышение престижа труда, популяризация рабочих профессий, привлечение молодежи на производство, чествование лучших тружеников организаций Белозерского района | Организация и проведение районного праздника труда (размещено на Доске Почета - 21 человек, награждено наградами районного и областно уровня - 112 человек) | нет

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы | Всего | 392 | 570.2 | 569.972
|  | Аппарат Представительного Собрания района | 392 | 570.2 | 569.97
Основное мероприятие 1 | Осуществление целевой подготовки кадров | Аппарат Представительного Собрания района | 155 | 200 | 200
Мероприятие 1.1 | Проведение информационной выставки «Выпускник» | Управление образования, ОЗН (по согласованию) | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Проведение дней открытых дверей в образовательных учреждениях района | Управление образования, ОЗН (по согласованию) | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Проведение индивидуальной работы с учащимися старших классов образовательных учреждений по направлению на целевое обучение по специальностям, востребованным в районе | Управление образования, аппарат Представительного Собрания района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4 | Создание информационной базы о выпускниках школ района, поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | Управление образования | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5 | Заключение договоров со студентами выпускных курсов учебных заведений по приему их на работу | Руководители органов местного самоуправления, руководители муниципальных учреждений района (по согласованию) | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Обеспечение прохождения стажировок выпускниками образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования в ОМСУ района, на предприятиях, учреждениях и организациях | Руководители ОМСУ района, муниципальных учреждений (по согласованию) | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Проведение комиссии по целевому направлению на обучение | аппарат Представительного Собрания района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.8 | Целевое обучение (выплата стипендии) | аппарат Представительного Собрания района | 155 | 200 | 200
Основное мероприятие 2 | Профессиональное обучение и переподготовка | Руководители ОМСУ | 68 | 113.8 | 113.57
Мероприятие 2.1 | Разработка планов мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений | Руководители ОМСУ, руководители муниципальных учреждений (по согласованию) | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений | Аппарат Представительного Собрания района, руководители муниципальных учреждений (по согласованию) | 68 | 41.85 | 41.85
Мероприятие 2.3 | Формирование и организация работы с резервом кадров ОМСУ, муниципальных учреждений | Аппарат Представительного Собрания района, руководители ОМСУ, руководители муниципальных учреждений (по согласованию) | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.4 | Изучение положительного опыта реализации кадровой политики в других районах области | аппарат Представительного Собрания района, руководители ОМСУ, руководители муниципальных учреждений (по согласованию) | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.5 | Освещение на страницах районной газеты «Белозерье» рубрики по вопросам кадровой политики | Аппарат Представительного Собрания района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.6 | Организация выездных семинаров, курсовой подготовки на базе департаментов Правительства Вологодской области | аппарат Представительного Собрания района, руководители ОМСУ | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.7 | Возмещение расходов физическим лицам за обучение | аппарат Представительного Собрания района, руководители ОМСУ, руководители муниципальных учреждений (по согласованию) | 0 | 71.95 | 71.72
Мероприятие 3 | Комплекс стимулирующих мер по закреплению кадров в районе | Аппарат Представительного Собрания района | 169 | 256.4 | 256.4
Мероприяти 3.1 | Меры социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) жилого помещения, предусмотренного договором найма (поднайма) и расходы на оплату коммунальных услуг лицам, приглашенным из другой местности на работу | Аппарат Представительного Собрания | 144 | 108 | 108
Мероприятие 3.2 | Анализ и прогнозирование потребностей в кадрах на основе представленных данных муниципальными учреждениями, ОЗН | Аппарат Представительного Собрания района, руководители муниципальных учреждений и ОМСУ, ОЗН | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3 | Проведение торжественного мероприятия в рамках районного Праздника труда | аппарат Представительного Собрания района | 25 | 4.2 | 4.2
Мероприятие 3.4. | Поощрение почетных граждан района за личный вклад в социально-экономическое развитие района» | Аппарат Представительного Собрания района | 144.2 | 144.2 | 144.2
Выплаты почетным гражданам.
<7> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Подпрограмма 1 |  | всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...

## Табл.15
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 15
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы | всего | 570.2 | 569.97
|  | районный бюджет | 570.2 | 569.97
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<9> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы районного бюджета и относящиеся к доходам районного бюджета средства областного бюджета; в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, бюджетов муниципальных образований района, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц.
<10> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы
1 | Количественное соотношение специалистов, прошедших обучение за счет средств районного бюджета либо получающих ежемесячную стипендию и вернувшихся на работу в район | % | 70 |  | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы признана утратившей силу (постановление администрации Белозерского муниципального округа от 28.12.2022 № 501). В 2023 году реализуется муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы
2 | Количество денежных компенсаций на оплату части расходов (поднайму) жилых помещений в частном жилищном фонде района, лицам, приглашенным из других районов (областей) на работу | единиц | 4
3 | количество работников учреждений и организаций района, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки, обучения | единиц | 20
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021- 2025 годы от 07.12.2020 №509 |  | 1) Постановление администрации района от 05.04.2022 № 114 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.12.2020 № 509»
2 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021- 2025 годы от 07.12.2020 №509 |  | Постановление администрации района от 15.06.2022 № 196 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.12.2020 № 509»
3 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021- 2025 годы от 07.12.2020 №509 |  | Постановление администрации района от 10.10.2022 № 361 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.12.2020 № 509»
4 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021- 2025 годы от 07.12.2020 №509 |  | Постановление администрации района от 14.12.2022 № 469 «О внесении изменений в постановление администрации района от 07.12.2020 № 509».

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы
Оценка эффективности за |  | 2022 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 3
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количественное соотношение специалистов, прошедших обучение за счет средств районного бюджета либо получающих ежемесячную стипендию и вернувшиъхся на работу в район | % | 1 | 70 | 70 | 1
Количество денежных компенсаций на оплату части расходов (поднайму) жилых помещений в частном жилищном фонде района, лицам, приглашенным из других районов (областей) на работу | единиц | 1 | 4 | 3 | 0.75
Количество работников учреждений и организаций района, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки, обучения | единиц | 1 | 20 | 20 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 0.92 |  | ПДЦ пр.= | 0.92
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 570.2 | 569.97 | 1.0004
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 1.8393
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on C25: odn: Вводи сумму фактических затрат
Note on E20: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.