ОДОБРЕНО

Глава Белозерского

муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Соловьев

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Белозерского муниципального округа за 2023 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Белозерского муниципального округа за 2023 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации округа от 25.04.2023 № 519 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области», на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ округа, представленных ответственными исполнителями программ, информации о кассовых расходах бюджета округа на реализацию муниципальных программ Белозерского муниципального округа в 2023 году, представленного финансовым управлением администрации округа.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации района от 17.10.2022 № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» (с последующим дополнением), в 2023 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы.

При подготовке сводного отчета рассмотрена 21 муниципальная программа.

На реализацию муниципальных программ направлены средства в сумме 1027,6 млн. рублей, что составляет 96 % от запланированных объемов бюджетных ассигнований за отчетный год.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая включает подпрограммы, определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭРмп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭРмп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой, в случае если значение ЭРмп/п составляет менее 0,8.

Данные об общей эффективности реализации муниципальных программ приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | 100 | 0,87 |
| 2 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 98,1 | 1 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 98,8 | 1 |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 100 | 1 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 99,8 | 0,97 |
| 6 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Белозерский муниципальный округ» на 2019-2025 годы | 96,3 | 0,96 |
| 7 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы | 100 | 1 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы» | 78,1 | 0,78 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 100 | 1 |
| 10 | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2023-2027 годы | 100 | 1 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023 - 2027 годы | 97,9 | 0,94 |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | 90,3 | 0,84 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | 100 | 1 |
| 14 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы | 8,6 | 0,89 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 91,8 | 1 |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 99,2 | 1 |
| 17 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» | 98,3 | 1 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 99,1 | 1 |
| 19 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального округа в каникулярное время на 2023-2027 годы» | 100 | 1 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 97,9 | 1 |
| 21 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 90,8 | 1 |

В результате проведенной оценки из 21 муниципальной программы:

- у 17 программ эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (не менее 0,9);

- у 3 программ эффективность реализации муниципальной программы признана средней (не менее 0,8);

- у 1 программы эффективность реализации муниципальной программы признана низкой (менее 0,8).

По итогам 2023 года из 153 показателя (в т.ч. подпрограмм) плановые значения достигнуты по 141 показателям, или 92,2 %. Не выполнено 12 показателей, или 7,8%.

Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано проанализировать невыполненные показатели программ и их плановые значения, при необходимости, своевременно вносить изменения в части корректировки плановых показателей.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей, предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении к отчету.

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год**

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 году составил 396,2 тыс. руб. Фактическое использование средств 396,2 тыс. руб., или 100 % к запланированному значению.  Из 7 запланированных показателей программы выполнены 6.  В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году:  - организация и проведение поздравления Главы округа в связи с Днем российского предпринимателя, Днем работников торговли;  - 6 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду 3269,2 кв.м. муниципальных площадей, включенных в утвержденный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - 4 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду  106,3 кв.м. муниципальных площадей и водопроводных сетей протяженностью 4 297 м  - 1 организация, занимающаяся доставкой товаров в отдельные населенные пункты округа получила субсидии;   * изготовлена брошюра «Инвестиционный паспорт Белозерского муниципального округа»   **Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» | Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 году составил 4727 тыс. рублей. Фактическое использование средств 4268,2 тыс. руб. или 90,3 % к запланированному значению.  Из 4 запланированных показателей программы выполнены 3.  Мероприятия муниципальной программы включены в четыре подпрограммы:  Подпрограмма 1:***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»***  Из 3 запланированных показателей подпрограммы 1 выполнены 2.  В рамках подпрограммы:  Профилактическая работа направлена на приобщение к спорту. В МУ ДО «Белозерская спортивная школа» действует 7 секций по следующим видам спорта – волейбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, футбол, дзюдо, спортивная борьба, шахматы. Число занимающихся по видам спорта составляет 325 человек (от 5 до 18 лет). Оказание услуг населению по месту жительства (фитнес, пилатес, йога, группы здоровья для пенсионеров) – 131 человек. Общее количество проведенных мероприятий 123, число участников – 4798 человек. В рамках областного проекта «Народный тренер» в спортивной школе работает 6 тренеров, из них 2 по футболу (2 секции), 1 по волейболу (1 секция), 1 по скандинавской ходьбе (2 секции), 1 по флорболу (1 секция). Количество занимающихся составляет 203 человека.  В 2023 году комиссией по профилактике правонарушений проведен конкурс социальных профилактических видеороликов «Мошенникам.NET.2024» (с разъяснением законодательства и правовым просвещением граждан) с приглашением к участию физ.лиц, достигших возраста 16 лет, ученических, студенческих, трудовых, молодежных, волонтерских, общественных коллективов; с награждением победителей грамотами и подарком «Приз зрительских симпатий» (Сертификат на приобретение канцтоваров - 2 тыс.руб.).  В официальной группе ВКонтакте администрации округа еженедельно выкладываются посты профилактической направленности и проводится разъяснительная работа с населением по профилактике различного рода преступлений. Также информационно-пропагандистских компаний осуществляется путем размещения социальной рекламы (видеороликов) предоставляемых Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.  В 2023 году изготовлены Плакаты ламинированные «Дети в окне» для 5 детских дошкольных учреждений города и детской поликлиники БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (4 200 руб.), баннер уличный с креплениями 3х2м, «Дистанционное мошенничество» (красный) - для размещения в г. Белозерск (6 300руб), три баннера уличного с креплениями 3х2м, «Дистанционное мошенничество» (красный) - для размещения в г. Белозерск (6 300 руб.), 200 листовок по дистанционному мошенничеству (5 600 руб.), сертификат на приобретение канцтоваров. На обслуживание АПК «Безопасный город» израсходовано 100,3 тыс. руб.  На средства областной субсидии в размере 23,08 тыс. руб. и средства бюджета округа в размере 45,6 тыс. руб. установлена поворотная уличная видеокамера Hiwatch DS-1225 (C) на пересечении улиц Советский проспект и Викулова (магазин «Факел»), остальные средства направлены на обслуживание ранее установленных видеокамер.  в городе Белозерск установлено и функционирует по состоянию на 31.12.2023 – 19 уличных видеокамер (18 – цифровые, 1 – аналоговая). Изображения выведены на монитор, установленный в МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» и предоставлен доступ МО МВД «Белозерский».  Изготовлено и распространено 100 буклетов «Экстремизм – угроза обществу».  Выплаты гражданам денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, не проводились, т.к. заявлений от граждан на сдачу оружия не поступало.  В 2023 году с участием представителей органов местного самоуправления, МВД России «Белозерский», иных представителей было проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии.  По информации МО МВД России «Белозерский» количество народных дружин, внесенных в региональный реестр, 4; количество народных дружинников. В 2023 году выплат народным дружинникам не осуществлялось. Предполагается только нематериальное стимулирование (Почетная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо). победителю конкурса «Мошенникам НЕТ» 2 тыс. руб.).  В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, создания и выполнения комплекса мер, направленных на социальную поддержку и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы создана межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы (утверждена постановлением администрации округа от 15.03.2023 № 318). В состав комиссии включены представители: администрации Белозерского муниципального округа, МО МВД России «Белозерский», ФКУ «Исправительная колония №5 УФСИН России по Вологодской области», подразделения по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района», отделения занятости населения по Белозерскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области», Белозерской БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».  В 2023 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы оказания мер социальной поддержки, оказание помощи в трудоустройстве 14 лицам, освободившимся из мест лишения свободы.  В 2023 году в отделении Центра занятости обратились 14 человек из МЛС.  Снято с учета 7 человек, в том числе в связи с трудоустройством 3 человека.  По состоянию на 25.12.2023 г. учете состоит 5 человек из МЛС.  В 2023 году 10 человек обратились в КЦСОН за оказанием государственной социальной помощи. Общий размер назначенной материальной помощи составил 22 730,0 рублей (денежная выплата, продуктовые наборы).  Проведена оплата госпошлины за восстановление паспорта 1 человеку в размере 1500,0 руб.  Подпрограмма 2: **«*Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*»**  Из 3 запланированных показателей все невыполнены.  В рамках подпрограммы:  В округе проводится работа по организации досуга и занятости несовершеннолетних в форме внеурочной деятельности, объединении дополнительного образования. В школах разрабатываются программы индивидуально профилактической работы с учащимися, имеющими проблемы в поведении и обучении. Для социализации подростков с девиантным поведением весной и осенью в течение двух месяцев организованы областные онлайн-проекты «Перезагрузка». В июне 8 подростков принимали участие в муниципальном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии». Для 6 девушек проводились обучающие сборы «Шаг вперёд» с насыщенной программой. С целью активизации деятельности субъектов системы профилактики утверждается межведомственная комплексная профилактическая операции «Подросток». Для формирования правовой культуры детей, осознания ответственности за свои поступки, напоминания о безопасном поведении Комиссией дважды в учебном году инициируется проведение в образовательных учреждениях мероприятий в рамках «Недели права». Во всех образовательных организациях округа ведут работу первичные организации Российского движения детей и молодёжи. Ведёт работу клуб «Только свои» для детей группы риска или находящихся в конфликте с законом. Программа клуба состоит из блоков: закон и порядок, формирование ответственного поведения, повышение стрессоустойчивости. Криминогенная ситуация в округе обусловливает необходимость оперативного принятия мер с учетом актуальных проблем подростковой преступности, потребностей семьей. Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних должно обеспечивать создание благоприятных условий для их социального развития, раскрытие и усиление их положительных личностных ресурсов до возникновения реальной угрозы совершения ими правонарушений.  В целях оказания методической и практической помощи представители учреждений системы профилактики в течение 2023 года принимали участие в мероприятиях для повышения профессиональной компетенции: областной обучающий вебинар и консультации для организаторов работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, семинар с участием представителя ОО «Общее дело» об эффективных программах по профилактике первичного и вторичного потребления ПАВ в детской и молодежной среде, участие в межрегиональной научно-практической конференции «Точка опоры», посвященной вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другие. Комиссией направлялись методические рекомендации, информационно-наглядные материалы, памятки по профилактике вовлечения подростков в деструктивные субкультуры, по проведению в образовательных организациях с обучающимися профилактических мероприятий, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения, маркеры девиантного поведения детей и т.п.  Комиссией проведено 30 заседание, их них 4 рабочих межведомственных, 1 выездное. Все заседания Комиссии оформлены постановлениями и протоколами, которые в целях исполнения и использования в работе направлены в субъекты системы профилактики. На рабочих межведомственных совещаниях и заседаниях Комиссии рассмотрены различные вопросы, в т.ч. по повышению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению; по организации работы, направленной на безопасное пребывание детей в учреждениях округа, формирования навыков безопасного поведения у несовершеннолетних; по принятию мер по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления других одурманивающих веществ в подростковой среде и другие. Организовано информирование населения, в том числе через средства массовой информации: официальные сайты учреждений, газете «Белозерье», группы в социальных сетях, распространены памятки для населения, на квитанциях управляющих кампаний за услуги ЖКХ о существующих рисках гибели и несчастных случаев с детьми, в том числе по выпадению из окон. Педагогами во всех дошкольных образовательных учреждениях округа проведена разъяснительная работа с родителями и законными представителями по предупреждению опасности с детьми по выпадению из окон.  Подпрограмма 3 **«*Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»***  Из 3 запланированных показателей выполнены 3.  В рамках подпрограммы:  Профилактическая работа по противодействия употребления ПАВ среди обучающихся ведется систематически, целенаправленно, охватывая всех участников образовательного процесса школы. Поэтому, в образовательных организациях работа строится на основе планов по воспитательной работе Ответственными за реализацию мероприятий являются классные руководители, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе и социальные педагоги.  Мероприятия по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних проводятся в форме классных часов, семинаров, бесед, конкурсов рисунков, интеллектуальных турниров, спортивных мероприятий. Вопросы профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних рассмотрены на родительских собраниях. Информационное сопровождение обеспечено путем размещения информации на сайтах учреждений и в официальных группах ВКонтакте.  В соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области от 29 августа 2023 года № 1596 СПТ обучающихся образовательных организаций области состоялось в установленные сроки с 15 сентября по 15 октября 2023 года.  В целях улучшения межведомственного взаимодействия и координации деятельности заинтересованных структур с марта 2023 года в состав антинаркотической комиссии округа включен заместитель директора по воспитательной работе БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского».  В 2023 году проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в Белозерском округе согласно Межведомственного плана мероприятий, направленного на антинаркотическую пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  Проведены два этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В целях активного участия в Акции организовано информирование населения о проведении Акции и о номерах телефонов «горячей линии». Информация размещена на официальном сайте Белозерского муниципального округа, в газете «Белозерье», в группах социальных сетей администрации округа и учреждениях субъектов системы профилактики правонарушений, на информационных стендах учреждений. В социальной сети «ВКонтакте» в группах учреждений субъектов системы профилактики размещались информационные материалы по пропаганде ЗОЖ. В период проведения акций были организованы консультации врача-нарколога БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» по вопросам профилактики наркопотребления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц (обращений не поступало).В Акции приняли участие образовательные организации округа (классные часы, профилактические беседы, игры), БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» (распространение листовок волонтерским отрядом «Данко», квест-игра «Здоровое поколение»), БУСО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (вручение памяток «СТОП наркотики», интерактивная беседа «Наркомания и ее последствия», анонимное анкетирование «Мое отношение к употреблению наркотических средств»), учреждения культуры округа (чтения по сборнику сказок «Мудрая наука», информационные часы «Это важно знать», «А знаю ли я про белую смерть?», «Путь в никуда»). Все, проведенные в учреждениях мероприятия, направлены на формирование приоритетов здорового образа жизни, негативного отношения к наркотикам и выработка стратегии безопасного поведения.  Согласно утвержденному плану на 2023 год состоялись четыре заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.  В июне 2023 года в рамках работы Комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту состоялась встреча с Петраковым Сергеем Николаевичем, директором АНО «Палинар» (г.Вологда), В работе комиссии принял участие субъекты профилактики, СМИ. Обсудили реализацию проекта «Выход есть» на территории Белозерского округа в режиме «онлайн». Данный проект направлен на бесплатную помощь жителям Вологодской области в решении вопроса алкогольной, наркотической и игровой зависимости, а также помощь их близким и родственникам.  В ноябре 2023 года координатор Общероссийской общественной организациия поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации "Общее дело" провел встречу со специалистами учреждений системы профилактики о доступных и эффективных программах по профилактике первичного и вторичного потребления ПАВ в детской и молодежной среде, об информировании населения о вреде алкоголя посредством научно-познавательных фильмов, мультфильмов, социальных роликов, о конкурсах организации.  На базе учреждений округа созданы и работают волонтерские отряды, ориентированные на пропаганду позитивных ценностей через вовлечение детей и молодежи в работу по профилактике наркомании: БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» - «Данко» (16 чел.), БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» - «Надежда» (25 чел.). А также, на базе МБУК БМР «Центр культурного развития» действует молодежный центр «Новый формат», который систематически реализует проекты и акции социально-острой тематики. Волонтеры принимают участие в комплексных профилактических мероприятиях (акции, рейды, досуговые мероприятия, распространение брошюр). Волонтерские отряды, созданные на базе школьных учебных заведений, ведут работу по предоставлению своим сверстникам информацию о здоровом образе жизни, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде.  Информационно – методические материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте распространяются в учебных заведениях округа, а также используются при проведении мероприятий и акций.  Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального округа, на официальной странице администрации округа в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений.  Социальная реклама по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость (распространение брошюр, листовок размещение информации на сайтах школ, оформление тематических стендов в классах.  В 2023 году изготовлено 300 буклетов «Сообщи, где торгуют смертью», «Как сказать нет», « Смертельно опасные смеси»  Подпрограмма 4: ***«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения округа»***  Из 4 запланированных показателей все выполнены.  В рамках подпрограммы:  Для развития МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» в 2023 году было приобретено:  Система записи разговоров - 7 990 руб.  Стационарный сотовый телефон - 4 490 руб.  Системный блок ОД – 39000 руб.  Компьютер в сборе – 40000 руб.  Радиотелефон – 4000 руб.  В отчетном периоде проведены: спецоценка условий труда рабочего места старшего диспетчера и идентификация и оценка уровня профессиональных рисков на рабочих местах.  Осуществлён монтаж уличной видеокамеры на пересечении улиц: Советский проспект и Викулова в рамках АПК «Безопасный город».  В 2023 году в рамках повышения квалификации дежурные диспетчера МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального округа» направлялись на обучение в БОУ ДПО Вологодской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «диспетчеров системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Всего обучено 3 человека.  На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Белозерское» проведены следующие мероприятия:  - круглогодичное обслуживание пожарных водоемов МУ «Горзаказчик»;  - установка 1 пожарного гидранта.  На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Восточное» проведены следующие мероприятия:  - обустройство 2 пожарных водоемов в д. Глушково;  - расчистка пожарных водоемов от снега.  На территории населенных пунктов, подведомственных ТУ «Западное» проведены следующие мероприятия:  - созданы минерализованные полосы в населенных пунктах подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров: п.Мегринский, д. Сосновый Бор,  п. Нижняя Мондома.  - проведен ремонт пожарных гидрантов в п. Нижняя Мондома;  - проведена расчистка снега у пожарных водоемов.  Проведено 12 заседаний комиссий по ЧС и ПБ.  Организовано 1 тренировка по ГО ЧС и 5 практических занятий по оповещению руководящего состава и администрации мунципального образования.  В целях обеспечения работоспособности системы оповещения при угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций был заключен контракт на техническое обслуживание КПАСО «МАРС-Арсенал» с ООО «РКК-Вологда». В течение отчётного периода дважды осуществлялся плановый осмотр системы оповещения специалистами компании с последующим составлением акта.  Заключен договор на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ на территории Белозерского муниципального округа БУ защиты в ЧС Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области»  **В целом эффективность реализации муниципальной программы является средней, Подпрограммы 1 и 2 имеют низкую эффективность, подпрограммы 3 и 4 – высокую эффективность.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа в 2023-2027 годах» |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 году составил 450 тыс. руб. Фактическое использование средств 450 тыс. руб., или 100 % к запланированному значению.  Из 1 запланированного показателя программы выполнен 1.  В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году:  Подключение 2 модульных ФАП (д. Глушково и д. Никоновская) к сетям водоснабжения, устройство септиков.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы». |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет - 26287,6 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил - 26232,4 тыс. руб., или 99,8 % от запланированного.  Из 12 запланированных показателей программы выполнены 10.  Мероприятия муниципальной программы включены в четыре подпрограммы:  Подпрограмма 1: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2023 - 2027 ГОДЫ»:  Из 8 запланированных показателей подпрограммы 1 все выполнены.  В рамках подпрограммы:  Эффект от принятия мер межведомственной рабочей группой по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам за 2023 год в бюджет округа составил 1 513,3 тыс. руб., при плановом показателе 1 400,0 тыс. руб.  Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в бюджет округа в результате принятия мер по «обелению» доходов составила 3 717,7 тыс. руб. при плановом показателе 3 699,5 тыс. руб. В результате принятия мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход бюджетный эффект в бюджет округа составил 380,4 тыс. руб. при плановом показателе 515,0 тыс. руб.  В результате координации работы органов местного самоуправления по обеспечению государственной регистрации прав собственности граждан на недвижимое имущество сумма дополнительного поступления имущественных налогов составила 43,5 тыс. руб. при плановом показателе 43,0 тыс. руб.  В результате принятия мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов бюджетный эффект составил 1 127,0 тыс. руб. при плановом показателе 1 095,5 тыс. руб.  Дополнительное поступление доходов в бюджет округа от создания новых рабочих мест в рамках работы по улучшению инвестиционного климата составило 132,4 тыс. руб. при плановом показателе 101,1 тыс. руб. Мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа 224 401,0 тыс. руб. Рост поступлений к поступлениям в аналогичном периоде прошлого года составил 102,4 %. Сбор транспортного налога с физических лиц в бюджет области составил в 2023 году 15 932,7 тыс. руб., или 109,4 % от доведенного задания в размере 14 560,0 тыс. руб. Задание по дополнительному поступлению налога на доходы физических лиц в объеме 5 582,6 тыс. руб. выполнено на 100,6 %, бюджетный эффект составил 5 615,0 тыс. руб.  Расходы на реализацию муниципальных программ включены в бюджет округа на основании постановления Администрации Белозерского района от 30.09.2015 года № 810 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района" (с изменениями), постановления Администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области № 519 от 25.04.2023 г. (с изменениями), постановления администрации района от 17.10.2022 года № 370 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы" (с изменениями и дополнениями) и протокола Комиссии по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ округа и повышению эффективности бюджетных расходов. В 2023 году в бюджете округа реализовано 21 муниципальная программа, доля расходов в рамках муниципальных программ составила 99,3% от общего объема расходов бюджета.  Формирование местного бюджета в программном формате позволяет обеспечить взаимосвязь использованных бюджетных средств с достигнутыми результатами и повысить эффективность бюджетных расходов.  Подпрограмма 2: «Управление муниципальным долгом на 2023-2027 годы»:  1 запланированный показатель подпрограммы 2 выполнен.  В рамках подпрограммы:  Размер и структура муниципального долга округа исполнены в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки.  Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»:  Из 5 запланированных показателей подпрограммы 3 все выполнены.  В рамках подпрограммы:  Средства на обеспечение деятельности финансового управления в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете округа, направляются ежемесячно.  Средства на обеспечение деятельности подведомственного МКУ "ЦБ" в пределах ассигнований, предусмотренных решением о бюджете округа, направляются ежемесячно.  Подпрограмма 4: «Повышение финансовой грамотности населения округа»:  1 запланированный показатель подпрограммы 2 выполнен.  В рамках подпрограммы:  Приказом финансового управления администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 10.04.2023 № 42 утвержден План мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Белозерского муниципального округа на 2023 год, включающий в себя 139 мероприятий.  За 2023 год офлайн-мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности населения, охвачено 5 336 участников, что составляет 39,5 % населения округа. Онлайн-мероприятиями в форме размещения актуальной информации, направленной на повышение финансовой грамотности населения, проводимыми на регулярной основе, охвачен более широкий круг лиц.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы. |
| 5 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 10486,1 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 10360,3 тыс. руб., или 98,8 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  - выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами капитального строительства в отношении 24 объекта,комплекс кадастровых работ по образованию 36 земельных участков под ОКСами,комплекс работ по снятию с кадастрового учета 1 ОКС;   * проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости и рыночной стоимости объектов недвижимости 24, осуществлено проведение работ по содержанию казны;   - реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: осуществлены единовременные денежные выплаты в размере 3578,85 тыс. рублей, взамен предоставления земельного участка  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 369826 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 366529 тыс. руб., или 99,1 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 28 запланированным показателям результативности, 27 из которых достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями на 100%;  100% детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены двухразовым бесплатным питанием  Обеспечение 100 % выплаты компенсация расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией  Обеспечение 100 % выплаты компенсация расходов за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан, а также граждан, служащих по контракту и заключивших контракт, принимающих участие в специальной военной операции  Обеспечена поддержка и поощрение педагогов и воспитанников за участие в районных выставок, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями на 100%.  100 % обучающихся с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечены льготным проживанием и обучением в образовательном учреждении (интернат КШИ);  100% обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, родители которых обратились за получением льготного питания; обеспечение бесплатным горячим питанием  Обеспечение 100 % обеспечение бесплатным горячим питанием детей мобилизованных граждан, а также граждан, служащих по контракту и заключивших контракт, принимающих участие в специальной военной операции  Обеспечено предоставление денежных выплат на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой для 100% детей из многодетных семей в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки  Обеспечена социальная поддержка детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому, созданы условия для получения качественного образования детьми - инвалидами с использованием дистанционных образовательных технологий  Все обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях округа обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием  Общеобразовательные учреждения обеспечены качественными продовольственными товарами  Обеспечена доступность качественных образовательных услуг, в том числе в дистанционной форме, общего образования детям с ОВЗ, детям - инвалидам  100 % учащихся, обучающихся по ФГОС, обеспечены учебниками и учебными пособиями (в том числе электронных учебных пособий)  Созданы условия для реализации образовательных программ  образовательные организации обеспечены материально-технической базой и в них внедрена цифровой образовательная среда  В 5 общеобразовательных организациях округа (с нарастающим итогом) созданы и в них функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей Созданы благоприятные условия для выявления, развития и поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности. Проведена всероссийская школьников: школьный олимпиада и муниципальный этапы и обеспечено участие в региональном этапе, а также в иных олимпиадах  Проведено поощрение выпускников 11 классов, награжденных медалями «За особые успехи в учении», а также выпускников 11 классов, набравших 90 и более баллов по предметам  Проведено поощрение учащихся 10-11 классов,проявивших способности и трудолюбие в учении  Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями на 100%; Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, увеличение количества детей, получающих услугу дополнительного образования по сертификату  Не менее 1630 учащихся к 2024 году приняли участие в онлайн уроках «Проектория», не менее 892 учащихся к 2024 году получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранной профессиональной компетенцией  Обеспечен охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием не менее 85 %  Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, увеличено число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере  Проведены мероприятия в округе по различным направлениям, участие в мероприятиях областного и федерального уровней.  созданы благоприятные условий для выявления, развития и поддержки учащихся, проявивших выдающие способности  Обеспечена подготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников; В округе проведены конкурсы профессионального мастерства с целью распространения лучших практик и обмена опытом, а также участие в областных конкурсах профессионального мастерства с целью с целью стимулирования профессионального роста и трансляции педагогического опыта  Проведена августовская педагогическая конференция, профессиональный праздник День учителя (чествование и награждение педагогов)  Проведены ремонтные работы и приобретено оборудование. Проведены ремонтные работы в рамках исполнения поручений Губернатора области по итогам Градсовета.  Увеличена доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения  Увеличена доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения. Выполнение требований санитарного законодательства  Укреплена материально-техническая база образовательных учреждений  Укреплена и обновлена материально-техническая база образовательных учреждений; Увеличена доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализациюмуниципальной программы «Развитие системы образования Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы». |
| 7 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 803,6 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 788 тыс. руб., или 98,1 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, из которых 3 достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  Осуществление целевой подготовки кадров: Заключен 1 договор о целевой подготовке специалистов с высшим педагогическим образованием (очное обучение) с выплатой стипендии в размере 5000 р.  Проведение информационных мероприятий на базе образовательных учреждений округа с участием представителей высших учебных заведений Вологодской области, работодателей Белозерского округа. Проведены: Ярмарка профессий - 1 ед. внеклассные часы - 10 ед.,  Проведение мониторинга среди выпусков школ и студентов высших и средних учебных заведений. Проведение заседания комиссии по целевому обучению на заключение целевых договоров. Заключен 1 целевой договор в 2023 году. Всего с 2020 года заключено 9 целевых договоров.  Целевое обучение (выплата стипендии): назначена выплата стипендии 1 студенту, заключившему договор целевой подготовки кадров с высшим профессиональным образованием. Данное мероприятие финансируется из бюджета округа и составила в 2023 году в размере 220,0 тыс. руб.  Профессиональное обучение и переподготовка: в соответствии с планом подготовки муниципальных служащих в 2023 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки 22 муниципальных служащих.  В рамках основного мероприятия Программы продолжают учебу в государственных высших и средних образовательных учреждениях по договорам на условиях частичного возмещения оплаты за обучение 3 работника органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа.  Из бюджета округа за 2023 год на подготовку кадров израсходовано 191 тыс. рублей, что на 76 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. На обучение в 2023 году направлялись сотрудники ОМС в связи с реорганизацией в округ.  Проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений: проведено 12 онлайн семинаров для муниципальных служащих на бесплатной основе. Курсы повышения квалификации прошли 22 муниципальных служащих. Данное мероприятие профинансировано на сумму 101,3 тыс. руб.  Возмещение расходов физическим лицам за обучение: в рамках основного мероприятия Программы продолжают учебу в государственных высших образовательных учреждениях по договорам целевых направлений на условиях частичного возмещения оплаты за обучение 3 работника органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа. Данное мероприятие программы профинансировано на сумму 89,7 тыс. руб.  В Белозерском муниципальном округе разработана нормативно-правовая база для формирования стимулирующих мер с целью обеспечения кадрового потенциала в округе. Данное мероприятие профинансировано на сумму 376,9 тыс. руб.  В рамках мер социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) жилого помещения, предусмотренного договором найма (поднайма) и расходы на оплату коммунальных услуг, лицам приглашенным из другой местности на работу в Белозерскую ЦРБ осуществлялись 2 медицинским работникам в размере 3000 руб. ежемесячно.  Проведение торжественного мероприятия в рамках районного Праздника Труда - Организация и проведение районного праздника труда (размещено на Доске Почета - 21 человек, награждено наградами районного и областного уровня - 112 человек) На печать 21 фото для Доски Почета профинансировано за счет муниципальной программы 3150 рублей (по 150 р за фото).  Выплаты почетным гражданам округа – на ежемесячную выплату почетным гражданам Белозерского округа направлено за счет программы в 2023 году 322,8 тыс. руб. В связи с объединением в муниципальный округ Почетные граждане города и района объединены. В 2023 году присвоено звание Почетный гражданин" 1 человеку. На конец 2023 года 28 Почетных граждан.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию Муниципальной программы основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 8621,80 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 8443,00 тыс. руб., или 97,9 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 3 показателям результативности, все достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  - заключено 2 контракта на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа;  - разработана проектно-сметная документация на водопровод по ул. Коммунистическая, разработана проектно-сметная документация на канализацию по ул. Коммунистическая, разработка плана проведения спасательных археологических работ;  - строительство общественного колодца в Гулино;  - выдана субсидия на обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия  Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»;  - проведена работа по обустройству зон санитарной охраны источников водоснабжения  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая**.  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**:  Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 9 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Белозерский муниципальный округ» на 2019-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 249714,38 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 240570,283 тыс. руб., или 96,3% от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 4 показателям результативности, все достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  - расселено 2740,70 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда;  - переселено 105 граждан, проживающих в аварийных жилых домах;  - изготовлено 11 информационных щитов на аварийные дома;  - проведена оценка стоимости 82 жилых помещений.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Белозерский муниципальный округ» на 2019-2025 годы |
| 10 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального округа в каникулярное время на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет –673,0 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 673,0 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 7 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  Проведены семинары, совещания по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (для руководителей оздоровительных учреждений)  Информация по вопросам подготовки и проведения оздоровительной кампании освещена в газете "Белозерье"  Организован лагерь с дневным пребыванием на базе МДОУ "Детский сад №11 "Сказка" во время летних каникул  Всеми организациями отдыха и оздоровления получены положительные заключения Роспотребнадзора. Проведена акарицидная обработка территоий и помещений. Проведена вакцинация сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей. Работники пищеблоков прошли обследование на норо-, рота- и вирусные возбудители кишечных инфекций.  Персонал летних оздоровительных лагерей проходил медицинские осмотры, гигиеническое обучение  Проведена противоклещевая обработка территорий детских оздоровительных лагерей  Межведомственной комиссией все учреждения, на базе которых был организован летний отдых, были приняты.  Всеми организациями отдыха и оздоровления обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемического режима  В местах отдыха детей и подростков была обеспечена охрана общественного порядка  В период оздоровительной кампании с детьми проведена профилактическая работа по предупреждению ДТП  В период с 1 по 15 июня 2023 года на территории Белозерского муниципального округа было открыто 12 лагерей дневного пребывания.  Произведено возмещение расходов, связанных с подвозом продуктов и приготовлением пищи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей согласно заявкам.  Проведена оплата доли стоимости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей работников муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в случае отсутствия средств у данных предприятий в соответствии с заявками.  Проведена оплата доли стоимости путевок и родительской платы в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родители которых оба безработные; для детей из семей мобилизованных граждан (мать, отец, братья, сёстры) согласно заявкам.  Средства на оплату труда подростков 14-18 лет были перенаправлены на трудовые бригады.  Итогом работы лагерей дневного пребывания было проведение традиционного фестиваля «Солнечный круг - 2023».  На базе МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа» проходили учебно-тренировочные сборы.  Во всех оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей была организована культурно-досуговая деятельность  Во время каникул в планы воспитательной работы были включены мероприятия по предупреждению асоциальных явлений в детской и подростковой среде, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.  На заседаниях постоянной муниципальной межведомственной комиссии, на совещаниях руководителей образовательных учреждений рассмотривались вопросы трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и КДН ЗП.  Совместно с отделением занятости населения прведён анализ рынка труда по созданию рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  Проведён опрос, анкетирование несовершеннолетних граждан из числа учащихся общеобразовательных учреждений округа по выявлению желающих получить временную работу.  Проведена работа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с предоставлением социальной поддержки в виде выплаты заработной платы, а также компенсации затрат работодателя на страхование, начисления на оплату труда в муниципальных образовательных учреждениях  Несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических учетах, привлечены в работе трудовых бригад. Все субъекты профилактики были привлечены по организации трудовой занятости подростков группы «риска»  Проведён мониторинг занятости несовершеннолетних граждан.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализациюмуниципальной программы «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального округа в каникулярное время на 2023-2027 годы» |
| 11 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 45 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 45 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.  В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году:  по итогам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии  Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) предоставлена субсидия из бюджета округа в размере 45,0 тыс. руб.  Белозерской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Районной ветеранской организации, АНО «Былинный город» помещение предоставлены на безвозмездной основе.  В районе принято решение Представительного Собрания Белозерского муниципального округа от 30.06.2022 № 46 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления во владение и (или) использование имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям».  Оказывается методическая помощь через Школу социального проектирования, созданную на базе БИХМ, в которой принимают участие представители СОНКО.  При подготовке проектов для участия в конкурсах оказана консультативная помощь 3 СОНКО.  Приняли участие в выездном семинаре в г. Кириллов.  3 СОНКО приняли участие в областном конкурсе для получения грантов. Представлено 4 проекта, 3 из которых получили финансовую поддержку  Информация о деятельности СОНКО размещается в официальных группах администрации Белозерского муниципального округа, газеты «Белозерье» в ВК, а также в печатном издании газеты, действуют официальные группы в ВК АНО «Былинный город», «Ветераны Белозерья».  Размещение информации в районной газете «Белозерье» и на официальном сайте администрации Белозерского муниципального округа. Объявления о начале конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета Белозерского муниципального округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, о результатах отбора. А также размещается информация по участию в областных грантовых конкурсах.  Создана рубрика на официальном сайте администрации Белозерского муниципального округа «Общественные организации, НКО, волонтерство» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 50 867,5 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 50 867,5 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 9 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.  Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2023 году следующим образом.  Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения округа к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы округа обеспечивалось реализацией основного мероприятия 1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями округа». В рамках выполнения мероприятия 1 осуществлялось библиотечное, библиографического и информационное обслуживание пользователей библиотек МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека», формирование, учет, физическое сохранение и обеспечение безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование их книжных фондов. На эти цели была выделена субсидия МБУК БМО «БМБ» на выполнение муниципального задания.  Кроме того за счет средств межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 378 000,00 руб. приобретен 891 экземпляров книг, осуществлена подписка на 171 экземпляр периодических изданий. В рамках в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия:  -субсидия в размере 1 400 500,0 руб. была направлена на ремонт помещения Бечевинской библиотеки, в рамках которого была произведена установка подвесного потолка, монтаж, демонтаж пола, внутренняя отделка, замена дверных и оконных блоков.  Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия обеспечивалась реализацией основного мероприятия 2 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества» (далее мероприятие 2).  В рамках выполнения мероприятия 2 осуществлялась организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционно народной культуры, организация деятельности клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества.  Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей обеспечивалось реализацией основного мероприятия 3 «Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства округа». В рамках выполнения мероприятия 3 осуществлялась организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.); укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий. На субсидию из областного бюджета в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия: отремонтировано здание Визьменского клуба МБУК МБО «Центр культурного развития», общая сумма затраченных средств вместе с софинансированием составила 1 947 567,3. Также на сумму экономии 676 231,95 обновлено оборудование клуба (приобретено световое и звуковое оборудование).  Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей обеспечивается реализацией основного мероприятия 4 «Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей». В рамках выполнения мероприятия 4 осуществляется реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства и проведение ремонтов зданий, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы. |
| 13 | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2023-2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 8136,9 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 8136,9 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.  Основными целью и задачами программы являются:  Цели программы: создание условий для устойчивого развития туризма на территории округа, которые способствуют социально-экономическому развитию Белозерского муниципального округа, в том числе сохранению и рациональному использованию культурного, исторического и природного наследия округа.  Задачи программы:  1. Формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта.  2. Повышение качества туристских услуг.  3. Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел.  Установлению и укреплению межрегиональных связей в сфере туризма, популяризации и продвижению туристского продукта способствовали следующие мероприятия, в которых активное участие приняли представители Белозерского округа:  1. VII Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел»  2. Всероссийском празднике «День рождения Деда Мороза»  3. Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Творенье рук, души и сердца» в рамках проведения Дня города Великого Устюга и Прокопиевской ярмарки  4. XII русские Ганзейские дни в Ивангороде.  5. V Международный фестиваль кружева «VITA LACE»  6. VIII Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России»  7. XI Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетения "Киришский сувенир"  8. Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России»  9. III Всероссийский фестиваль-конкурс кружевоплетения "Кудесница вилюшка"  10. Открытый городской конкурс «Сохраним родное»  11. Областная выставка народного декоративно-прикладного искусства «Вологодчина красна мастерами»  12. Межрегиональный, межведомственный экологический форум «Сохраним природу вместе»  13. VII Межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье»  14. Всероссийский фестиваль исторической реконструкции, музыки и этномоды «Небо славян»  15. Областной конкурс «Кукла в национальном костюме».  16. Международный фестиваль исторической реконструкции «Русборг»  17. Областной конкурс «Лидеры туриндустрии» 2023  18. Всероссийский проект «Музейные маршруты России»  В 2023 году Белозерске были организованы и успешно проходили следующие мероприятий, направленные на укрепление межрегиональных связей, развитие въездного событийного туризма, преодоление сезонности в туристской сфере, повышение квалификации работников сферы туризма и сопутствующих отраслей, сохранение, развитие, популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, поддержку местных мастеров народных промыслов:  1. Проект «Новогодние и рождественские каникулы в Белозерске»  2. Традиционные народные гуляния «Масленица»  3. Ярмарка «Весенняя»  4. Гастрономический фестиваль «Белозерские снетки»  5. Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера»  6. Праздник рыбака «Маэкса- рыбацкое село»  7. Областной краеведческий слет «Родина моя – Вологодчина»  8. Народный праздник «У калины»  9. Гастрономический фестиваль «Щедрая нива Белозерья»  10. Праздник «Для охоты тут рай»  11. Межрегиональные военно-исторические маневры "Воинская слава Белозерья"  12. 23 -й Окружной фестиваль народного творчества клубов ветеранов "Родники российских деревень"  14. Фестиваль социального документального кино памяти В.М.Шукшина «Человек в кадре»  15. Открытый кружной фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»  16. Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья»  17. Заседания Координационного совета по развитию туризма в Белозерском муниципальном округе  В 2023 году продолжилась работа по популяризации туристских брендов округа «Белозерск – былинный город» (бренд территории), «Белозерская сударыня» (сувенирный бренд), и «Государев рыбный двор» (бренд территории), в рамках этого бренда развивается гастрономический бренд «Белозерский судак» и «Белозерский снеток» по формированию образа округа как места, благоприятного для культурно-познавательного туризма и отдыха, продвижение информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах туризма с использованием местных брендов.  В округе существует 14 экскурсионных программы и туристских маршрута. Услуги по оказанию туристских услуг оказывают 3 организации: МУК «Центр ремесел и туризма», БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей», частный музей М.Н.Столярова «Традиционные лодки Белозерского края», КИР «Белозерская дружина»  В рамках выполнения основного мероприятия: «Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма» обеспечено выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск-Былинный город» на 2023-2027 годы. |
| 14 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 1 332,9 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 1 332,9 тыс. руб., или 100 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 4 запланированным показателям результативности, из которых 4 достигли планового значения.  Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального округа. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации.  **Основное мероприятие 1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха»**  В рамках осуществления данного мероприятия проведены:  Окружные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение окружного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Окружной молодежный форум «Мотивация».  Праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи.  **Основное мероприятие 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».**  В рамках осуществления данного мероприятия организовано:  Проведение окружных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам; Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних юношей с девиантным поведением «Неделя в армии».  Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией.  **Основное мероприятие 3. «Повышение компетенции молодежи округа, путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях»**  В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:  Участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.  **Основное мероприятие 4. «Оказание поддержки молодым семья округа»**  В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:  Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2023-2027 годы. |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 32 663,0тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 25520,7тыс. руб., или 78,1 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.  Основными целью и задачами программы являются:  Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Белозерского муниципального округа.  Задача 1. Популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  В 2023 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила 6627 человек или 49, 1% от общего числа жителей, что на 8,4 % больше показателя 2022 года.  Основными массовыми мероприятиями года стали межрайонный турнир по мини-футболу «Памяти И.И. Чистякова», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023»,Всероссийский Олимпийский день, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города, Всероссийские массовые соревнования - день бега «Кросс нации», спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня победы.  Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведены 9 окружных фестивалей по сдаче нормативов, в 2023 году принимались нормативы у учащихся школ и старших возрастных групп. Тестирование прошли 349 человек, из них успешно выполнили нормативы 277 человека, 88 человек на золото, 60- серебро, 53-бронза.  **Эффективность реализации муниципальной программы – низкая.**  Бюджетные средства, выделенные на реконструкцию спорткомплекса г. Белозерска в 2023 году не были израсходованы в связи с обращением подрядчика в арбитражный суд иск о повышении цены контракта. Освоение денежных средств по данному направлению планируется на 2024 год.  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы» |
| 16 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 9203,4 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 792,5 тыс. руб., или 8,6 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 2 запланированным и рассчитанным показателям результативности, 1 достиг планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  Работы по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск проектной организацией разработан не в полном объеме. Дело находится в арбитражном суде.  Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п. Белый Ручей (в 1 км от п.Белый Ручей в границах кадастрового квартала 35:03:0302041)  Ликвидация несанкционированной свалки вблизи населенного пункта д.Глушково (в 1,5 км на восток от д.Глушково, в границах кадастрового квартала 35:03:0401001)  Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Дудино (на земельном участке, расположенном в с/п Куностьское, (КНЗУ: 35:03:0000000), геогр. координаты - 60.015475, 37.730836 (навал№1), 60.015996, 37.716020 (навал№2)  Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Тимонино (в 2 км от д.Тимонино в сторону д.Ленино на земельном участке 59,965399; 38,028846)  Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Ершово (на земельном участке с координатами: 596,834078; 37,822274)  Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д.Агашино (в границах кадастрового квартала 35:03:0403001, южнее земельного участка в границах кадастрового квартала 35:03:0403001:547  **Эффективность реализации муниципальной программы – средняя**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 86813,9 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 79669 тыс. руб., или 91,8 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 1 запланированному показателю результативности, который достиг планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  - проведен ремонт 2,805 км автодорог: подъезд к д.Кема, в д.Кема, Кема-Рябово (1,875 км), ул.III Интернационала г.Белозерск (0,625 км), ул.Первомайская (0,295 км)  - содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Белозерского округа Вологодской области - Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км.;  - разработана ПСД на ремонт автодорог: подъезд к д.Кема, в д.Кема, Кема-Рябово, ул.III Интернационала, ул. Луначарского, ул. Первомайская, ул. Пионерская г. Белозерск **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 130 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 129 тыс. руб., или 99,2 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 2 запланированным показателям результативности, все из которых достигли планового значения.  В 2023 году в рамках программы проведены следующие мероприятия:  Создание наглядных агитационных материалов для проведения информационно-пропагандистских кампаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах. Проведение муниципальных тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, соревнований, конкурсов (Безопасное колесо), выставок проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в  рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!», проведение акции "Неделя безопасности" с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе с членами ЮИД.  Обустройство на базе общеобразовательных организаций округа площадок для проведения учебных занятий по обучению детей правилам дорожного движения. Приобретение специальной форменной одежды для отрядов ЮИД  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет 6989,4 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 6870,3 тыс. руб., или 98,3 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  - разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству территории дворовой территории по адресу: г. Белозерск, ул. III-го Интернационала, д.83а;  - разработана ПСД по благоустройству общественных пространств и территорий, выполнены работы по благоустройству территории у памятника «Воину - освободителю» в д. Глушково, по благоустройству площади у памятного знака Братьям Шамариным в г. Белозерске;  - выполнена цифровизация на общественных территориях г.Белозерск  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2030 годы» |
| 20 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023 - 2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет 163008,3тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 159506,9 тыс. руб., или 97,9 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 8 запланированным показателям результативности, из них 6 достигли планового значения.  В рамках муниципальной программы реализуются 7 основных мероприятий:   1. Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации округа по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения.   1.1.Обеспечение деятельности администрации округа:  1.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат.  1.1.2.Обеспечение условий для деятельности администрации округа.  1.1.3. Погашение кредиторской задолженности  1.2. Обеспечение исполнения полномочий местного значения:  1.2.1. Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта - взносы в фонд капитального ремонта внесены в полном объеме за муниципальное жилье.  2. Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения и финансовое обеспечение подведомственного учреждения:  2.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское»  2.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат  2.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Белозерское»  2.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения  2.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда:  Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилье 16 семей; снято с учета 29 семей. Предоставлено 2 жилых помещения по договорам социального найма, чем обеспечены учетной нормой жилья 5 человек. Содержание муниципального жилищного фонда осуществляется путем проведения текущего ремонта помещений через МУ «Горзаказчик» с предоставленной субсидии по статье расходов бюджета округа «Иные цели»  2.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.:  - подготовка проектно-сметной документации  - проведение мероприятий  Подготовлены проекты на общую сумму 3,5 млн. руб.:  1. Благоустройство Памятника Неизвестному солдату в с. Маэкса - на сумму 500 тыс.;  2. Благоустройство Парка имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова - на сумму 1,8 млн. руб.;  3. Благоустройство территории у Памятного знака В.М. Шукшина по адресу: г. Белозерск, ул. Дзержинского - на сумму 600 тыс. руб.;  4. Оборудование контейнерной площадки у МКД г. Белозерск, Советский проспект, д. 1Б, 1В - на сумму 54 тыс. руб.;  5. Оборудование контейнерной площадки у МКД г. Белозерск, ул. Энгельса, д. 36 - на сумму 54 тыс. руб.;  6. Чистка и углубление канавы по адресу г. Белозерск, ул. Белозер, д. 14 (четная сторона) - на сумму 140 тыс. руб.;  7. Создание детской игровой площадки в г. Белозерск, ул. Красноармейская, д. 69 - на сумму 216 тыс. руб.;  8. Установка беседки во дворе дома ветеранов по адресу г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 18 - на сумму 140 тыс. руб.  2.2.3. Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме учётом потребности инвалидов  Выполнены работы по установке пандуса в одном жилом помещении за счет областных денежных средств в сумме 333 тыс. 786 руб.46 копеек  2.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения «Горзаказчик»  Учреждение профинансировано в полном объеме согласно утвержденного администрацией округа муниципального задания  3. Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения  3.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное»  3.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат  3.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления  3.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения  3.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда  Осуществлены взносы в фонд капитального ремонта за муниципальное жилье в сумме 106023 руб.  Внесена плата за теплоэнергию за муниципальную квартиру в с. Бечевинка в сумме 16025,04 руб.  Приняты на учет в качестве малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях всего три семьи (8 человек).  Предоставлено одно жилое помещение по договору социального найма.  3.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.:  - подготовка проектно-сметной документации  - проведение мероприятий  В рамках программы благоустроены 6 (шесть) объектов на территории управления на общую сумму 2 258 091 рублей  Разработка 6 ПСД, в том числе 2 прошли государственную экспертизу  1. Замена водоразборной колонки в с. Бечевинка, ул. Покровская  2. Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в д. Кукшево  3. Ремонт стелы воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в с. Бечевинка  4. Строительство общественного колодца в деревне Колодино  5. Строительство общественного колодца в деревне Чикиево  6. Установка контейнерной площадки в с. Бечевинка  4. Обеспечение деятельности территориального управления «Западное» по выполнению исполнительных функций по вопросам местного значения  4.1.Обеспечение деятельности территориального управления «Западное»  4.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат  4.1.2.Обеспечение условий для деятельности территориального управления «Западное»  4.2. Обеспечение исполнения функции по решению вопросов местного значения  4.2.1. Участие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда  4.2.2.Реализация проекта «Народный бюджет», в т.ч.:  - подготовка проектно-сметной документации  - проведение мероприятий  Подготовлены проекты:  1. Благоустройство территории Парка Победы в д. Митино на сумму 650 тыс. руб. ПСД разработана, пройдена гос.экспертиза, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт;  2. Обустройство контейнерных площадок в п. Мегринский первоначальная сумма по проекту 687,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 671 897,99 рублей  3. Обустройство контейнерных площадок в с. Зубово на 1 контейнер первоначальная сумма по проекту 495,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 360133,35 рублей  4. Обустройство контейнерных площадок в с. Зубово на 2 контейнера первоначальная сумма по проекту 858,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 831011,65 рублей.  5. Обустройство контейнерных площадок в с. Зубово на 3 и 4 контейнера первоначальная сумма по проекту 707,5 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 693768,32 рублей.  6. Обустройство спортивной площадки с.Зубово с приобретением оборудования, собраны коммерческие предложения. Проведен аукцион. Сумма проекта 550,0 тыс. руб.  7. Обустройство спуска к р. Куность. Первоначальная стоимость по проекту 60,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 671 897,99 рублей  8. Обустройство спусков к озеру Урозеро. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 539 484,00 рублей  9. Очистка и углубление канав в с. Зубово на улицах Пушкинская,Мира Первоначальная стоимость по проекту 590 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 495 600,00 рублей  10. Разборка старых бесхозных строений в с.Зубово. Первоначальная стоимость по проекту 900,0тыс. руб. ПСД разработана, подготовлен проект, пройдена гос.экспертиза, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 834 957,80 рублей  11. Ремонт общественного колодца в д. Иштомар Первоначальная стоимость по проекту 220 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 218 900,00 рублей  12. Ремонт общественного колодца в д. Георгиевское Первоначальная стоимость по проекту 220 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 218 900,00 рублей  13. Ремонт общественных колодцев в п.Лаврово Первоначальная стоимость по проекту 352,4 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 350638,00 рублей  14. Устройство уличного освещения в д. Великое Село. Первоначальная стоимость по проекту 150,0 тыс. руб. ПСД разработана, подготовлены документы на проведение аукциона. Заключен контракт на сумму 149 250,00 рублей.   1. Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий по:   5.1.Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:  В рамках исполнения государственных полномочий осуществлялась работа с замещающими семьями, в которых под опекой находятся 115 человек, в ЦДП – 32 человека, Передано в семьи из ЦПД -13 человек, из них 2-е возвращены в родную семью, из выявленных 10 несовершеннолетних детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8 переданы в семьи граждан, тем самым достигнут целевой показатель «доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)», который составил по факту 75 % (план 72,7 %).  5.2. Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:  В рамках исполнения переданных государственных полномочий Комиссией проведено 30 заседаний, их них 4 рабочих межведомственных, 1 выездное. В Белозерском округе при участии органов системы профилактики реализовывались 3 областные и 1 муниципальная программа, направленные на защиту семьи и детства, повышение результативности профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проводились мероприятия согласно областному комплексному плану мероприятий по устранению причин и условий, способствующим антиобщественным действиям несовершеннолетних и противоправных деяний в отношении их  Решениями Комиссии в течение 2023 года поставлены на учёт для проведения индивидуальной профилактической работы 27 несовершеннолетних. Прекращена индивидуальная профилактическая работа с 20 подростками. Всего на учёте в Комиссии в прошлом году находились 54 несовершеннолетних, в учреждениях системы профилактики округа проводилась работа со 137 детьми, состоящими на учётах. За отчётный период Комиссией вынесено 105 постановлений.  Общая сумма штрафов, наложенных по постановлениям в 2023г. составила – 61 150 руб., сумма взысканных штрафов – 45 844руб. Направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 24 постановления. За неуплату административного штрафа на граждан составлено 10 протоколов по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ.  В 2023 году проведено 24 заседания административной комиссии, рассмотрено 42 административных материала, по которым приняты решения. Сумма штрафов, наложенных по постановлениям комиссии, составила 8 800руб., взыскано штрафов на сумму 3 300 руб. Комиссией направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 12 постановлений, а также составлено 6 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд.   * 1. Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды:   В рамках исполнения переданных полномочий проведена работа по разработке НПА, подготовке доклада об осуществлении контроля. За 2023 года проведено 15 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (выездные обследования), объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме этого, проводились профилактические мероприятий, ориентированные на профилактику нарушений обязательных требований, в том числе информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Белозерского муниципального округа, направления информационных писем, осуществлялось консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного экологического контроля (надзора) в виде устных разъяснений на личном приеме и по телефону).  За период 2023 года проведены профилактические мероприятия по информированию – 13, проведено 125 консультирований   * 1. Организации и осуществлению деятельности в сфере архивного дела:   В рамках исполнения переданных полномочий проводилось:  - комплектование: принято на хранение в архив 409 единиц хранения управленческой документации, 8 ед.хр. по личному составу, всего на хранении в муниципальном архиве 46826 дел;  - использование документов архива: поступило 336 запросов социально-правового характера, исполнено 320; поступило и исполнено 99 тематических запросов (имущественного характера, генеалогические);  - выдача из архивохранилищ за 2023 год: 3111 ед.хр. (для исполнения запросов и для пользователей читального зала), общее количество пользователей архивной информацией 464 человека (30 посещений читального зала, 17 исследователей, 16 участников школьного урока);  - укрепление материально-технической базы: на средства областной субвенции оплачены услуги вневедомственной охраны архива, интернет.  5.5. Составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:  В рамках исполнения переданных полномочий 2023 году проводились мероприятия по проверке сформированных списков кандидатов в присяжные заседатели Вологодского областного суда, Вологодского гарнизонного военного суда, 1-го Западного окружного военного суда и Белозерского районного суда (общий и запасной списки) на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года. Денежные средства израсходованы на опубликование в газете «Белозерье» списков граждан утративших право быть присяжными заседателями и списков граждан, отобранных дополнительно для включения в списки присяжных заседателей.  5.6. Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - предоставлена мера социальной поддержки 1 человеку.  5.7. Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных - в рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с МАУ «ЦМТО» на проведение работ по 1 скотомогильнику, контракт в полном объеме.  5.8. Отлову и содержанию безнадзорных животных - в рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с РБОО ВОЗЖ «Велес» на отлов 7 собак, 15 кошек, контракты выполнены в полном объеме.  5.9. Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам: Пассажирские перевозки в Белозерском округе осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». В 2023 году регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по следующим внутрирайонным маршрутам: Белозерск - Ануфриево; Белозерск - Переправа; Белозерск - Георгиевское; Белозерск - Шола; Белозерск - Нижняя Мондома, Белозерск - Белый Ручей; Белозерск – Никоновская. Услуги по перевозкам оказывало муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района».  5.10. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярного пользования: В рамках муниципального контракта приобретено две единицы подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) – ГАЗ-А35R33.  6. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа в рамках исполнения муниципального задания:  6.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  6.2.Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района»  7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа), граждан, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, ветеранской организации округа  7.1. Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности – в среднем выплаты проведены 56 человекам, из 59 человек в прошлом году, т.к. поменяли место жительства, по причине смерти  7.2.Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района (округа) – обеспечены выплаты ежемесячной пенсии за выслугу в 85 человекам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района, главам района и поселений  7.3.Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности совета ветеранов округа  Проведены следующие мероприятия с участием граждан пожилого возраста:  -Выездное заседание бюро совета ветеранов (35 чел.);  - Встреча семинар ветеранов актива (55 чел.);  - праздник ветеранских подворий «Моя земля, мой труд, мое подворье» (150 участников);  - конкурс «Ветеранское подворье (36 чел.);  - участие в IX областной летней спартакиаде ветеранов (10 участников);  - фестиваль творческих коллективов «Родники российских деревень» (89участников);  - празднование и78-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне (800 человекам вручены открытки);  - участие в спортивных мероприятиях, посвященных 8 марта (10 человек);  - муниципальный этап спартакиады ветеранов (65 чел.);  - фестиваль скандинавской ходьбы (20 чел.);  -поездки в аквапарк (240 человек);  - поездки в театр (160 чел.);  - организованы экскурсии в музеи – 100 чел.  -поздравление 25 семейных пар с золотой и бриллиантовой свадьбой;  - поздравление ветеранов с 90 и 95 летием (45 человек);  - мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана (25 чел.);  - мероприятия к Дню пожилых людей – 55 чел.;  - мероприятий посвященные Дню памяти и скорби – 100 чел.  7.4. Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ – денежная выплата произведена 19 гражданам, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.**  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**  Продолжить реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023-2027 годы» |
| 21 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Предусмотренное финансирование на 2023 год составляет – 39630,4 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2023 году составил – 35976,6 тыс. руб., или 90,8 % от запланированного.  Оценка эффективности программы проводилась по 4 показателям результативности, все достигли планового значения.  Реализация мероприятий программы в 2023 году позволила достичь следующих результатов:  Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов – проведены мероприятия по покосу травы, уборке общественных территорий;  Организация и обустройство уличного освещения – отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уличному освещению;  Выполнение работ по предотвращению распространения Борщевика на территории муниципального округа – проведены мероприятия на площади 18,93 га;  Строительство сетей уличного освещения – протяженность построенных и подключенных сетей 5,69 км.  **Эффективность реализации муниципальной программы – высокая**.  **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**:  Продолжить реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы |